108學年度

校長：陳大魁   承辦人：教務主任楊純碧

版本：□初審版     □複審版     ■核定版

日期：108年5月7日

桃園市立新屋高級中等學校

高中優質化計畫

目 錄

壹、	學校優質化與課程發展與目標	1

一、學校優質化與課程發展願景與目標	1

二、學校環境掃描與因應策略	3

貳、總計畫及主題子計畫主要具體作為(108學年度)	6

一、子計畫A-新課綱課程總體發展計畫	7

二、  子計畫B-教師課程協作與教學增能計畫	34

三、子計畫C-新課綱課程發展委員會(含各任務小組)運作及區域交流計畫	40

四、 子計畫D-六年一貫學校特色發展計畫	48

參、自主管理	51

肆、經費配置和資源運用與整合	56

伍、結語	57

陸、計畫書附件	57

圖目錄

圖 1：整體課程發展架構圖	2

圖 2 ：新屋高中學校願景	7

圖 3：新屋高中學生學習圖像	7

圖 4：學校課程地圖	11

圖 5工作甘特圖	42

圖 6工作甘特圖(續)	43

圖 7自主管理組織流程圖	53

表目錄

表 1學校環境掃描分析表	3

表 2【新屋高中素養指標】	8

表 3課程學習地圖	10

表 4  108-109年度預定重要工作	13

表 5 新課綱課程發展總表(子計畫A)	17

表 6課程及教學規劃表(僅部分摘錄，全貌請參見108課程計畫)	19

表 7學校教師專業學習社群發展與具體作為總表	35

表 8 B-1「新高學」教師課程與教學增能子計畫規劃表	36

表 9 B-2「探究與實作」教師課程與教學增能子計畫規劃表	38

表 10 C-1新課綱課程發展委員會(含各任務小組)任務及培力規劃表	45

表 11 C-2校本及區域諮詢輔導規劃表	46

表 12 C-3校際交流規劃表	47

表 13 D-1「開放硬體mBot課程」子計畫規劃表	48

表 14 D-2「幸福新高─就近入學」子計畫規劃表	50

表 15課程發展自主管理檢核表	54

表 16一般任務子計畫B~D自主管理檢核表	55

- 學校優質化與課程發展與目標

「桃園市立新屋高級中等學校」原「桃園市立新屋國民中學」，自106年8月1日起改制為完全中學。目前設有普通班、體育班及華德福實驗教育班各1班，由陳大魁先生擔任首屆校長，106學年度起正式招收第一屆高中生，每屆設有五個普通班，一個體育班及一個華德福實驗教育班，目前已經招收第二屆，高中部共計14個班；另有國中部七、八、九年級普通班加特教班共33個班，全校總計47個班。

本校為新屋地區新成立之高中，不若他校已有多年之課程運作基礎，全新的行政夥伴、教學團隊，校舍也尚在建置中，一切從頭開始。然在校長的帶領下，全體行政及教學團隊急起直追，借助專家學者及他校的經驗，創新活化課程，致力提升學生素養。

一、學校優質化與課程發展願景與目標

雖沒有他校多年的經驗與長時間的準備因應期，然本校將透過優質化計畫的申請，加緊腳步於兩年內追上新課綱實施的腳步，建構「新高學」優質化課程。

其整體課程發展架構如下頁圖 1：整體課程發展架構圖所示。以「健康身心靈．科技新人文．國際大視野」三大主軸為願景，具體目標為立基於健康運動管理之基礎，培養學生健康之身心靈；進而能主動連結在地文化與新時代科技，體現人文與科技之價值；終而能具備國際視野，走入國際社會貢獻己力，盡到世界公民之責任。

課程規劃兼具「品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力、國際力」六項核心素養能力。從高一多元選修課程的探索，高二校訂課程的分化理解到高三適性充實增廣課程的定向發展，期能讓每一位學生都發揮潛能，形塑學生優質學習成就，打造新屋高中優質品牌，奠定學生健全身心，深耕在地文化認同、邁向國際融入地球村，成就新時代世界公民的願景。

圖 1：整體課程發展架構圖

二、學校環境掃描與因應策略

表 1學校環境掃描分析表

| 項目 | 內部 |  | 外部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 優勢 Strengths | 劣勢 Weaknesses | 機會 Opportunities | 威脅 Threats |
| 課務推動 | 1.教師結構年輕熱忱有活力，對各項課程的推動能聚焦共識，並能共同合作達成目標。 2.校長為前教育部十二年國教辦公室主任，精準掌握課綱精神和內涵。 3.家長會及校友會認同學校發展願景，全力支援學校發展特色課程。 4.本校為新屋區唯一公立高中，在期待中產生，地方人士殷切期待並樂於支持。 | 1.本校為完全中學，另有華德福班及體育班，因應國中、高中及華德福三種不同制度，業務龐大繁雜，不利課務推動。 2.相關法令規定須增修及各項典章制度建立，影響課程規劃。 3.本校新建工程進行中，教學及活動空間受限制，場地及教室嚴重不足，影響教師專業成長空間與學生選修跑班及自主學習等整體規劃。 4.新制度的適應與新進教師亟待建立共識與默契。 | 1.本校由市政府催生創立，又為新屋區唯一公立高中，備受關照與矚目。 2.課程規劃為全新的開始，特別受諮輔團隊的支持與協助。 3.市教育局亮點計畫等外部資源提供教師專業社群發展特色課程所需。 4.市教育局支持華德福班實驗班計畫。 | 1.本校106學年度改制，因應新課綱實施，準備時間太短，課程規劃未盡縝密，恐有失周延。 2.各種計畫專案皆有期限，經費使用彈性不足，外部資源掌握不易。 3.部分師資無法聘任高中部專屬教師。部分科目僅能聘任一名教師，影響人力調整。 4.人力編制有限各項工作無法分擔，教師任務繁重，教師社群推動不易。 |
| 課程與教學發展 | 1.本校教師年輕熱忱高，具才華與創意且願意投入課程發展，課程設計多元、精彩。 2.教師高學歷，學習意願強烈，整體素質高。 3.因應改制為完全中學，挹注資源，改善校園環境，逐步充實教學設備，有利課程發展。 4.規劃六年一貫特色課程，吸引國中部直升。 | 1.新設高中，無前例可循，學生性向及發展方向不明確，需投入更多人力、時間。 2.招生及升學的壓力下，實施多元、活潑的課程不易。 3.校本特色課程學習時數有限，深化不易。 4.課程結構與內容需要花時間有效活化。 | 1.桃園市政府教育局對於學校特色發展給予空間與支持。 2.十二年國教政策鼓勵融入在地特色，發展社區型高中。 3.實施多元入學管道，減輕學生學習壓力，鼓勵多元學習。 4.新屋區為人文氣息濃厚之客家庄與魚米之鄉，提供多元課程發展素材。 | 1.校訂課程尚在產出階段，各項基礎未深耕，學校發展方向需努力精進。 2.各項制度尚未健全，經費及可用資源有限。 3.學校位屬邊陲地區，交通不比市區學校便利，外界連結與刺激較少，對於新課程的改變需要時間適應。 4.學校新改制，形成多元制度，整體發展及各項定位，尚需凝聚共識，並提升認同度。 |
| 教師專業發展 | 1.教學團隊年輕且具教育熱忱，擁有課程研發能力，並積極進行教學上之跨科合作。 2.教師能主動成立社群，自主進行增能與教學創新。 | 1.教師編制尚未到位，人力嚴重不足。 2.受限於編制，各科人力有限，因不同學科課程發展進度不同，跨領域整合尚待努力。 | 1.不同科教師能跨科合作，並激發出教學創意方案，提升學生學習成就。 2.教師自主共備議課，提升教師專業知能。 | 1.新屋區重視升學之社會氛圍，不利教學創新。 2.教師人少且來自各地，亟需凝聚彼此共識。 |
| 學生學習 | 1.本校為社區型高中，學生對學校認同度高，學習意願高。 2.學校提供各式課程，提供學生適性探索契機，了解自己的興趣與未來方向。 | 1.學生學業成就不如市區高中，學習動機待有效提升。 2.學生學習企圖心不足，目標設定觀念薄弱，自我覺察、反思等能力還待培養。 | 1.大學入學特殊選才管道，有助於學生投入特定領域之學習。 2.舉辦各類學生競賽與活動，有助於本校學生結合校本課程參與。 | 1.可彈性運用的時間受限，不利整體規劃學生學習。 2.本校第一屆學生無學長姐楷模可供學習。 |

| 重點發展課題 | 因應策略 | 對應之子計畫編號與名稱 |
| --- | --- | --- |
| 1.課程地圖：依照 108課綱標準，循序漸進開發本校校訂必修、多元選修、彈性學習、團體活動等特色課程。 2.課程發展人力提升：經由教師專業學習社群培育，精進教師教學知能。 3.跑班相關配套：透過課務協調與教學人力調控，開展多元課程，提供學生多元學習機會。 4.促進親師生對本校特色課程之認識。 | 1.統整現有教師專業發展團隊，並預估未來兩年教師人力聘用，符應108課綱重點，規劃與全力發展特色課程與創新教學。 2.經由計畫申請資源挹注，辦理教師增能活動、鼓勵教師參與校內外研習課程與他校參訪交流，擴展視野，增加課程設計與教學能力。 3.針對新學年度加入之新進教師，辦理教師共識營、專業成長活動，凝聚共識並認同本校願景、課程地圖及學生圖像。 4.教務處精準掌握人力，並精算課務安排，開設多元跑班選修課程。 5.與國中端密切聯繫合作，辦理教師及家長工作坊，讓國中教師及家長更認識本校特色課程。 | 子計畫A 【新課綱課程總體發展計畫】 |
| 1.經由軟硬體設備之優化，提升行政效能，有效支援教學需求。 2.邀請學者專家蒞校分享，採工作坊產出形式，帶領教師產出創新課程。 | 1.爭取各項計畫補助，改善現行人力、設備及經費不足之處，提升教學品質與新課綱推動能力。 2.爭取經費辦理研習講座，引進外部學者專家之資源，提升教師課程發展能力。 | 子計畫B 【教師課程協作與教學增能計畫】 |
| 3.與前導學校及大學端進行交流及聯盟，提供教師社群、課程發展、學生學習的必要資源，同時增加課程發展與學生學習的無限可能。 | 3.透過參訪與交流，拓展教師視野，翻轉教學現場，優化教學品質。 | 子計畫B 【教師課程協作與教學增能計畫】 子計畫C 【新課綱課程發展委員會(含各任務小組)運作及區域交流計畫】 |
| 1.引導新學年度新進教師融入學校文化，增進其認同並凝聚共識。 2.邀請專家學者協助帶領本校教師團隊，發展新課程。 3.透過與大專院校及其他高中之交流，增進本校課程發展知能。 | 1.辦理共識營，引領新進教師參與教師社群，投入課程研發。 2.辦理工作坊、講座、研習等活動，透過實作產出本校課程。 3.積極與他校進行參訪交流活動，學習他人長處強化本校團隊知能。 | 子計畫C 【新課綱課程發展委員會(含各任務小組)運作及區域交流計畫】 |
| 1.吸引新屋區優秀學生就近入學。 2.落實適性就近入學之理念，免去學生舟車勞頓之苦。 | 1.爭取計畫經費補助，提供優秀學生就近入學獎學金。 2.舉辦區域高中課程博覽會和成果展，協助中學生適性學習。 | 子計畫D 【六年一貫學校特色發展計畫】 |

貳、總計畫及主題子計畫主要具體作為(108學年度)

基於SWOTS分析，本校108學年度發展與因應策略分為四個重點：

首先，由於本校為新設校，課程運作為剛起步階段無往例可參考，且教師員額需逐年聘用以致人力短缺，故首要之務當儘速提升行政、教學所需之軟硬體設備，優化行政與教學效能，以利課程能順利推展並跟上108課程推動之腳步。

其次，教師是教學活化、創新的主要關鍵，雖人力有限，但本校教師仍有高度的熱忱願提供學生多元課程，藉由社群運作、跨校交流增進教學知能，提供學生優質教學品質。

其三是，必須在最有限的時間內將新課綱核心小組做最有效的發揮，除了定期的討論會議之外，必須盤點現有資源，重要在於凝聚小組共識，按部就班依據規劃執行校訂必修、選修、彈性、團體活動等課程。另外，除自我提升之外，多安排對外的研習課程及校際交流與參訪等，學習取經厚植實力。

最後，好的課程及教學方案、教學活動，需要更多優秀的學生一起加入，是故留住在地優秀學生，引領其就近入學、適性發展，更是我們需要積極面對的重要課題。

108學年度本校優質化計畫共分為四個子計畫：

- 子計畫A-新課綱課程總體發展計畫

- 子計畫B-教師課程協作與教學增能計畫

- 子計畫C-新課綱課程發展委員會(含各任務小組)運作及區域交流計畫

- 子計畫D-六年一貫學校特色發展計畫

一、子計畫A-新課綱課程總體發展計畫

- 學校發展願景及計劃目標、學生學習圖像及課程學習地圖。

新屋高中是一所積極奮起中的學校，在優質夥伴們的努力之下，本校以「健康身心靈Health．國際大視野International．科技新人文Technology」三大願景(如圖 2 ：新屋高中學校願景)為主軸，以「品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力、國際力」六項核心素養能力為學生圖像。茲將課綱精神與學校願景及學生圖像的關聯性如下表示，學校課程地圖則如圖 4：學校課程地圖所示，學生素養指標列於表2，詳細課程學習地圖則呈現於表 3課程學習地圖。

圖 2 ：新屋高中學校願景

圖 3：新屋高中學生學習圖像

表 2【新屋高中素養指標】

| 核心素養 | 向度 | 指標 |
| --- | --- | --- |
| 品格力 | □具備道德實踐力 | □具備行為負責能力 □遵守社會道德規範，培養同理心 □體現尊重並關懷他人 |
|  | □培養公民意識及社會責任 | □認同民主國家等價值觀，自重自愛、尊重他人 □熟悉社會資源與支援系統，積極關心公共議題，主動參與公共事務(社會活動) □擁有正確的法律概念，積極參與相關議題之討論與評估 |
|  | □具正確的價值判斷力 | □具判別是非黑白的能力，願意了解不同立場，對個人利益有所取捨 □肯定教育及社會支持的價值，願意建立正向而良好的互動關係 □願意體認他人的感覺與態度，尊重自主權與隱私權 |

| 層面 | 向度 | 指標 |
| --- | --- | --- |
| 自主力 | □具備良好的身心健康、管理知能與行為習慣 | □了解自我與發展潛能 □生涯規劃與終身學習 □透過選擇、分析與運用新知，有效規劃 |
|  | □具備思考、推理、理解、思辨、溝通、反省，以有效管理及解決問題 | □主動探索與研究 □獨立思考與解決問題 □有系統地研判問題，並能有效解決問題 |
|  | □具備規劃及執行計畫的能力 | □欣賞、表現與創新 □規劃、組織與實踐 □發揮創新精神，因應社會變遷 |

| 層面 | 向度 | 指標 |
| --- | --- | --- |
| 創思力 | □具備系統思考、推理批判、發展理解的能力 | □主動探索與研究 □激發好奇心及觀察力，主動探索和發現問題 □並積極運用所學的知能於生活中 |
|  | □具備思辨分析、溝通參與、構思與反省的能力 | □獨立思考與解決問題 □養成獨立思考及反省的能力 □具備發揮創新精神，因應社會變遷的能力 |
|  | □具備感知與創作能力，體會藝術文化之美，進而將美學展現在生活層面。 | □培養感受、想像、鑑賞、審美、表現與創造的能力 □有積極創新的精神，表現自我特質，提升生活品質 □培養感受、想像、鑑賞、審美、表現與創造的能力 |

表2【新屋高中素養指標】(續)

| 層面 | 向度 | 指標 |
| --- | --- | --- |
| 實踐力 | □具備規劃及執行計畫的能力 | □具備規劃、組織的能力，且能在日常生活中實踐 □培養群策群力的做事方法，能積極服務人群與國家 □表現自我特質，提升日常生活的品質 |
|  | □具備發展多元專業知能與提升生活經驗的能力 | □能有效利用各種符號和工具 □能與他人分享不同的見解或資訊。 □能發揮創新精神，以因應社會變遷 |
|  | □具備有效管理及解決問題的能力 | □具備規劃、組織的能力 □能在日常生活中實踐 □培養群策群力的做事方法 |

| 層面 | 向度 | 指標 |
| --- | --- | --- |
| 表達力 | □具備溝通及互動的能力。 | □表達、溝通與分享訊。 □能表達個人的思想或觀念，善於傾聽與他人溝通 □能與他人分享不同的見解或資訊 |
|  | □具備與善用各類能力，培養分析、思辨與表達 | □能正確、安全和有效地運用科技與資訊 □能整合與運用知識，提升學習效率與生活品質 □具備友善的人際情懷及與人溝通協調 |
|  | □有效利用各種符號和工具，表達個人的思想或觀念 | □欣賞、表現與創新 □能培養社會參與及服務等團隊合作素養，進而與他人建立良好互動關係。 □善於傾聽與他人溝通，並能與他人分享不同的見解 |

| 層面 | 向度 | 指標 |
| --- | --- | --- |
| 國際力 | □培養國際視野 | □了解多元文化差異(尊重與欣賞世界不同文化的價值) □主動關心全球重要議題之發展 □具解讀國際局勢能力，能關懷時事脈動 |
|  | □具備競爭與合作力 | □具備語言、有效運算與正確思維能力 □參與團體活動，體察人我互動的因素及增進方法 □認識全球競爭與合作的現象並體認其重要性 |
|  | □具備溝通能力 | □具備臨場應變、反應能力 □具備跨文化反思的能力並能有效對話 □具備在國際競爭與交流中所需的專業知能 |

表 3課程學習地圖

|  | 部定必修 | 多元選修 | 加深加廣 | 校訂必修 | 彈性學習 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高一上 | 國文(4)英文(4)數學(4)歷史(2)地理(2)物理(2)地球科學(2)美術(2)生涯規劃(1)生活科技(2)體育(2)國防(1)團體活動(2)彈性學習(3) | 專題研究：經典導讀(2)、Oops!這個英文怎麼說(2) 、運算思維與程式設計(2) 實作(實驗)及探索體驗：生活中的科學觀察(2)、新屋星事(2)、漫繪畫本(2) 跨領域/科目專題：小論文指導與寫作(初階)(2)、新屋走透透(2) 職涯試探：行銷企劃(2) 跨領域/科目統整： |  |  | 彈性學習(3) |
| 高一下 | 國文(4)英文(4)數學(4)歷史(2)地理(2)化學(2)生物(2)音樂(2)美術(2)生命教育(1)資訊科技(2)體育(2)國防(1)團體活動(2)彈性學習(3) | 實作(實驗)及探索體驗：桃園趴趴go(2)、生活中的科學觀察(2)、新屋星事(2)、漫繪畫本(2) 跨領域/科目專題：小論文指導與寫作(進階)(2)、世界公民(2)、走遍古今中外去過節(2) 職涯試探：經濟學概論(2) 跨領域/科目統整：TED*新高 |  |  | 彈性學習(3) |
| 高二上 | 國文(4)英文(4)數學(4)歷史(2)公民(3)地球科學(2)體育(2)團體活動(2)彈性學習(3) |  | 社會領域探究與實作：歷史學探究(1)地理與人文社會科學研究(1)公共議題與社會探究(1) 藝術領域：基本設計(1) 綜合活動領域：未來想像與生涯進路(1)創新生活與家庭 科技領域：科技應用專題 | 新高學(2) | 彈性學習(3) |
| 高二下 | 國文(4)英文(4)數學(4)地理(2)公民(3)生物(2)體育(2)團體活動(2)彈性學習(3) |  | 社會領域探究與實作：歷史學探究(1)地理與人文社會科學研究(1)公共議題與社會探究(1) 藝術領域：基本設計(1) 綜合活動領域：未來想像與生涯進路(1)創新生活與家庭 科技領域：科技應用專題 | 新高學(2) | 彈性學習(3) |
| 高三上 | 國文(4)英文(2)音樂(1)美術(1)藝術生活(1)家政(2)體育(2)團體活動(2)彈性學習(3) | 專題研究：程式設計應用~使用Python(1)(2) 通適性課程：文藝趣(2) 實作(實驗)及探索體驗：APP專題製作(2) 職涯試探：職涯生活入門玩出你的未來(2) 跨領域/科目統整：美學新詮(2)、向大師致敬與科學實作A(2)、科普閱讀與寫作(2) | 語文領域：英文作文(2) 數學領域：數學乙(4) 社會領域：族群、性別與國家的歷史(3)、空間資訊科技(3)、現代社會與經濟(3) |  | 彈性學習(3) |
| 高三下 | 音樂(1)美術(1)藝術生活(1)健康與護理(2)體育(2)團體活動(2)彈性學習(3) | 專題研究：程式設計應用~使用Python(2)(2) 通適性課程：電影與人生(2)、大眾媒體與通俗歷史(2) 實作(實驗)及探索體驗：電腦地圖學(2)、美感實驗室(2)、APP專題製作(2) 跨領域/科目專題：遊戲夢工廠-數位遊戲編輯與創作(2) 跨領域/科目統整：向大師致敬與科學實作B(2) | 語文領域：語文表達與傳播應用(2)、專題閱讀與研究(2)、英語聽講(2)、英語閱讀與寫作(2) 數學領域：數學乙(4) 社會領域：科技、環境與藝術的歷史(3)、社會環境議題(3)、民主政治與法律(3) |  | 彈性學習(3) |

圖 4：學校課程地圖

- 學校新課綱課程發展及實施情形

本校在新課綱課程架構下，除了九大領域的部定必修118學分外，在校訂必修方面於高二上下學年度各規劃2學分，共計4學分，以新屋在地社會、人文觀點出發，設計「新高學」校訂必修課程。並以學生的人格發展、未來職業選擇與生涯規劃為核心素養之內涵；以「健康身心靈(Health)．國際大視野(International)．科技新人文(Technology)」三大主軸為願景做為校訂必修之主軸，並提供多樣化課程。課程規劃兼具「品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力、國際力」六項核心素養能力。從高一多元選修課程的探索，高二校訂課程的分化理解到高三適性充實增廣課程的定向發展。

在加深加廣選修課程方面，本校分為社會群及自然群兩群，高二部份，自然群跟社會群各有14學分，高三社會群有26學分，自然群有32學分，另加上自然群暨社會群之共同學分：10學分。分別依據社會群及自然群銜接不同進路大學教育，加以規劃加深加廣核心課程及選修課程，以滿足學生銜接大學教育之需要自由選擇班群及選修課程。另外在多元選修部分，高一及高三規劃8學分，共開設28門課供學生選修。在彈性時間方面，規劃6學分；主要以學校特色活動、全學期充實性課程、自主學習及選手培訓為主。自主學習的部分，考量學校師資及空間，學生申請自主學習須完成自主學習申請表暨計畫書，並規劃學習主題、內容、進度、目標及方式，並經指導教師指導及其父母或監護人同意，送交指導教師簽署後，完成自主學習申請。

- 新課綱三年課程計畫整體實施上的挑戰及因應策略。

基於上述分析討論，可知相較於他校，本校最大的挑戰在於課程發展與教學設計的實務經驗相對不足，既無前例可循又缺乏人力，且距離108課綱上路之期程因應時間較短。

本校之具體因應策略主軸為精進教學與行政效能，並努力向他校取經交流，加速與他校課程發展的落差，進而加速完備課程發展，並能於課堂中實踐，優化教育品質。

107年度至108年度重要工作如表 4  108-109年度預定重要工作，課程發展以社群模式推動，開發多元、創新之課程，並採取漸進發展形式，同時建立課程評鑑程序與學生學習評量，以確保課程與學習品質。

表 4  108-109年度預定重要工作

| 年度 | 108 | 109 |
| --- | --- | --- |
| 重要工作 | 1.完備108課綱核心推動小組 2.充實本校行政教學團隊及學生學習所需之軟硬體設備。 3.整合現有及未來教師，規劃多元課程開課能量。 4.完成學校願景、學生圖像及學生學習地圖。 5.完成三年課程架構。 | 1.執行教師專業成長方案，創新活化教學。 2.透過試行、檢討與修正，完成校訂必修、選修、加深加廣及彈性課程內涵。 3.辦理師生校本課程活動。 4.推動跨校交流參訪活動。 5.帶領學生走入社區、國際，實踐所學服務人群。 |

- 課程發展及實施的挑戰及因應策略

本校於106學年度改制，因應108教育改革，本校於107學年度開始各項整備工作，尤其在學校願景的部分，偕同國中部籌組課程核心小組，經過無數次密集的討論，終於聚焦共識，定調健康身心靈、國際大視野、科技新人文為學校願景發展主軸，並以新高學做為校訂課程，接續開設多元選修、加深加廣選修、和彈性學習(含自主學習)等課程。課程發展與施行前期，有很多的困難需要逐一地克服，特別是本校為本區域唯一公立高中，在眾所矚目的期待中催生而出，也因為甫改制各項內外部資源、軟硬體設施設備、典章制度的建立、師資及人員的招聘……林林總總百事待興，這亦是學校課程發展及執行各項工作所需面臨的挑戰。

本次為本校第二次申請高優計畫，學校更戮力於校本特色的聚焦，並於各項大小會議及課程發展委員會達成「健康身心靈、國際大視野、科技新人文」之校本課程特色之共識，並將以此發展 108新課綱課程。而 108 課綱之課程發展本於全人教育的精神，以「自發」、「互動」及「共好」為理念，強調學生是自發主動的學習者， 學校教育應善誘學生的學習動機與熱情， 引導學生妥善開展與自我、與他人、與社會、與自然的各種互動能力，協助學生應用及實踐所學、體驗生命意義，願意致力社會、自然與文化的永續發展，共同謀求彼此的互惠與共好。

邁向以發展 108 課綱為宗旨的全新優質化計畫，本校以新高學-健康身心靈、國際大視野、科技新人文之校本課程特色為出發點，期待能培養具備「品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力、國際力」六項核心素養能力的新高學生，並能以健康為本，成為能關懷在地，接軌國際的世界公民，相關挑戰及因應策略綜整如後：

1.爭取108高中優質化計畫：

藉由高優計畫資源挹注，幫助學校有效及加速校內新課綱之整備，尤其在課程地圖製作、彈性課程規劃、總體課程架構等項目中，有更多的資源與助力協助更高品質及效率之發展。符應新課綱「自發」、「互動」、「共好」的精神，經由社群小組討論後開設各項課程，並透過區域或跨區分享會、校內專家諮詢輔導、跨區專家諮詢輔導、區域協作、公開觀議課、區域教師協作等作為，一同資源共享，建構本校校訂必修、多元選修等課程，賡續完成 108 課綱實施的各項工作。

2.推動教師專業社群

本校教師團隊年輕優質，校內教師參與計畫踴躍，亦能配合各項社群小組會議，積極進行各項共備及課程研發，除了定期進行小組討論，並參與各項研習及工作坊，進而能將所學導入各項課程，受惠於學生。本校目前仍在進行新建工程，在硬體設施設備未齊備之前，學校最大的亮點就是優質的教師群，藉由教師社群的推動，有利於校內各項課程的推展。

3.發展校本特色課程

本校凝聚「健康為本、立足在地、放眼國際」校本特色之共識後，即著手進行校訂必修課程的規劃、創課、試辦，以及多元選修課程的開設與試辦。期待學校本位課程能在此計畫的支持下，繼續完成發展，培養學生具備健康身心靈並且能成為「在地關懷與國際移動的未來人才」的素養與能力，亦完全發揮新課綱以素養為導向的基本精神。

4.教師自發且能攜手共好

藉由計畫支持，積極推動教師專業社群的發展，做為校本特色課程的規畫、創課、試辦的動力來源。除發展各類如校訂必修、多元選修課程的任務導向社群之外，亦持續推動各議題小組社群，營造教師跨域共備氛圍。教師專業社群的發展，旨在藉由專業對話、校際交流、辦理研習進行教師之增能，並以產出課程及能實際授課為最終目標。

本校於106學年改制並於 107學年著手規劃各項課程，陸續由各項會議(核心小組、議題小組、課發會等)聚焦「新高學」為本校校訂必修課程，目前正積極進行各項教師專業發展社群。且鑒於校訂必修課程須符合課程綱要之素養導向及發展學校特色，課程開設過程亦須經過試行、評鑑、修正等過程，因此在課程發展方面，107學年度起已利用多元選修課程，進入試行階段，並持續參照本校學生圖像能力指標之聚焦與製作，不斷進行滾動式修正。

表 5 新課綱課程發展總表(子計畫A)

| 課程名稱 | 課程發展狀態 | 十二年國教課綱對應之核心素養 | 對應之校本學生能力指標 | 課程類型 | 課程領域 | 開課師資 | 授課 年段 | 學分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然科學探究與實作A & B | □ 研擬 ■ 試行 □ 精緻化 □ 完成 | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養 C2.人際關係與團隊合作 | 創思力 實踐力 自主力 表達力 | □校訂必修 □多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 ■其他 探究與實作 | □語文 □數學 □社會 ■自然科學 □藝術 □綜合活動 □科技 □健康與體育 □跨領域/科目專題 □實作(實驗)及探索體驗 □職涯試探 □其他______ | □教師社群 □教師個人 □學校指定 ■校內外協同 □外聘師資 □其他______ | 高二上 高二下 | 4 |
| 新高學 | □ 研擬 ■ 試行 □ 精緻化 □ 完成 | A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 B2.科技資訊與媒體素養 B3.藝術涵養與美感素養 C2.人際關係與團隊合作 C3.多元文化與國際理解 | 品格力 創思力 實踐力 自主力 表達力 國際力 | ■校訂必修 □多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 □其他______ | □語文 □數學 □社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 □科技 □健康與體育 ■跨領域/科目專題 □實作(實驗)及探索體驗 □職涯試探 □其他______ | ■教師社群 □教師個人 □學校指定 ■校內外協同 □外聘師資 □其他______ | 高二上 高二下 | 4 |
| 世界公民 | □ 研擬 □ 試行 ■ 精緻化 □ 完成 | A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 B2.科技資訊與媒體素養 B3.藝術涵養與美感素養 C2.人際關係與團隊合作 C3.多元文化與國際理解 | 品格力 創思力 實踐力 自主力 表達力 國際力 | □校訂必修 ■多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 □其他______ | □語文 □數學 □社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 □科技 □健康與體育 ■跨領域/科目專題 □實作(實驗)及探索體驗 □職涯試探 □其他______ | ■教師社群 □教師個人 □學校指定 ■校內外協同 □外聘師資 □其他______ | 高一 (上)下 | 2 |
| 走遍古今中外去過節 | □ 研擬 □ 試行 ■ 精緻化 □ 完成 | C3.多元文化與國際理解 | 表達力 國際力 | □校訂必修 ■多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 □其他______ | □語文 □數學 □社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 □科技 □健康與體育 ■跨領域/科目專題 □實作(實驗)及探索體驗 □職涯試探 □其他______ | ■教師社群 □教師個人 □學校指定 ■校內外協同 □外聘師資 □其他______ | 高一 (上)下 | 2 |
| 新屋星事 | □ 研擬 □ 試行 ■ 精緻化 □ 完成 | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養 C2.人際關係與團隊合作 | 創思力 實踐力 自主力 表達力 | □校訂必修 ■多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 □其他______ | □語文 □數學 □社會 ■自然科學 □藝術 □綜合活動 □科技 □健康與體育 □跨領域/科目專題 □實作(實驗)及探索體驗 □職涯試探 □其他______ | □教師社群 ■教師個人 □學校指定 □校內外協同 □外聘師資 □其他______ | 高一 (上)下 | 2 |
| 新屋走透透 | □ 研擬 □ 試行 ■ 精緻化 □ 完成 | A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養 B3.藝術涵養與美感素養 C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作 C3.多元文化與國際理解 | 表達力 國際力 | □校訂必修 ■多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 □其他______ | □語文 □數學 ■社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 □科技 □健康與體育 □跨領域/科目專題 □實作(實驗)及探索體驗 □職涯試探 □其他______ | ■教師社群 □教師個人 □學校指定 □校內外協同 ■外聘師資 □其他______ | 高一 上 | 2 |
| 子計畫A 經費需求 |  | 經常門(單位:千元) |  |  | 資本門(單位:千元) |  |  |  |
|  |  | 450 |  |  | 0 |  |  |  |

表 6課程及教學規劃表(僅部分摘錄，全貌請參見108課程計畫)

- 探究與實作課程

(一)自然科學探究與實作課程

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 自然科學探究與實作課程A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名稱 |  |  | Scientific inquiry and practice A |  |  |  |
| 授課年段 | □一上 □一下 二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨科目請勾選：物理 化學 生物 地球科學 (至少2科) |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 跨科協同 跨科專題 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養 B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作 C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 | 創思力 實踐力 自主力 表達力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 1.引領學生認識科學活動並提升學生學習科學的動機與興趣 2.藉由學生動手實作，培養基礎科學能力，使科學基本知識與基本實驗技能融入生活，並激發創造力，以培養科學態度。 3.學生能主動或經由引導提出問題，並能經由閱讀與資料蒐尋後，彙整資訊。 4.學生遇到問題時，能提出解決方法，設計實驗步驟，包括操作變因和控制變因等。 5.學生能經由彼此合作、表達與分享達到互相學習，刺激彼此成長與多元學習。 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 課程說明 |  |  | 課程介紹、課堂規則、介紹探究實作運作流程 |  |  |
|  | 2 | 單元一/抓不住的大地 |  |  | 發現問題：透過土石流及相關影片引起動機，示範不同砂土加水後的流動性，引導學生提出問題。 |  |  |
|  | 3 | 單元一/抓不住的大地 |  |  | 規劃研究：請學生選定影響砂土流動性的變因，進行實驗規劃與研究，並詳實紀錄。 |  |  |
|  | 4 | 單元一/抓不住的大地 |  |  | 論證建模：重複一次實驗並嘗試解釋砂土流動的原因。 |  |  |
|  | 5 | 單元一/抓不住的大地 |  |  | 表達分享：口頭報告本次實驗整個流程及結果及發現。 |  |  |
|  | 6 | 單元二/黃色小鴨爆炸的秘密 |  |  | 發現問題：藉由黃色小鴨爆炸事件探討氣壓變化對小鴨的影響，引導學生提出問題。 |  |  |
|  | 7 | 單元二/黃色小鴨爆炸的秘密 |  |  | 規劃研究：自行規劃如何製作出一個氣壓計。 |  |  |
|  | 8 | 單元二/黃色小鴨爆炸的秘密 |  |  | 論證建模：經過一週的氣壓實測，提出氣壓計的理論模型。 |  |  |
|  | 9 | 單元二/黃色小鴨爆炸的秘密 |  |  | 表達分享：口頭報告本次實驗整個流程及結果及發現。並製作成書面報告繳交期中報告。 |  |  |
|  | 10 | 單元三/新屋專賣「電」 |  |  | 發現問題：藉由台灣電能問題討論電力的產生方式，引導學生提出問題。 |  |  |
|  | 11 | 單元三/新屋專賣「電」 |  |  | 規劃研究：自行規劃如何製作出一個簡易的發電機，或提出簡易並可行的發電機模型。 |  |  |
|  | 12 | 單元三/新屋專賣「電」 |  |  | 論證建模：重複實驗自行建置的發電機，並修正造成電流或電壓不穩的因素。 |  |  |
|  | 13 | 單元三/新屋專賣「電」 |  |  | 表達分享口頭報告本次實驗整個流程及結果及發現。並製作成書面報告繳交期中報告。 |  |  |
|  | 14 | 單元四/連愛因斯坦也著迷的光 |  |  | 發現問題：藉由前一主題知道發電機原理，延伸出太陽能電池也是台灣常見的再生能源之一，並引導學生提出問題。 |  |  |
|  | 15 | 單元四/連愛因斯坦也著迷的光 |  |  | 規劃研究：通過簡易實驗，歸納出不同頻率的光或是光照的傾斜角度等變因對太陽能車的引響。 |  |  |
|  | 16 | 單元四/連愛因斯坦也著迷的光 |  |  | 論證建模：藉由簡易的太陽能車運動速度快慢，理解光能轉為電能的理論模型。 |  |  |
|  | 17 | 單元四/連愛因斯坦也著迷的光 |  |  | 表達分享：口頭報告本次實驗整個流程及結果及發現。並製作成書面報告繳交期中報告。 |  |  |
|  | 18 | 成果發表會 |  |  | 成果發表與反思 藉由本學期所學到的這些實驗，設計一個產品，至少須包含其中一項實驗原理，並製作出產品海報及文宣，說服別組的同學投資自己產品。 |  |  |
| 學習評量 | 書面報告30%、口頭報告20%、作品展示20%、學生互評10%、課堂參與20% |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (可複選，限6個) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 自然科學探究與實作課程B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名稱 |  |  | Scientific inquiry and practice B |  |  |  |
| 授課年段 | □一上 □一下 □二上 二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨科目請勾選：物理 化學 生物 地球科學 (至少2科) |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 跨科協同 跨科專題 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養 B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作 C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 (依校選填) | 實踐力、自主力、表達力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 1.引領學生認識科學活動並提升學生學習科學的動機與興趣 2.藉由學生動手實作，培養基礎科學能力，使科學基本知識與基本實驗技能融入生活，並激發創造力，以培養科學態度。 3.學生能主動或經由引導提出問題，並能經由閱讀與資料蒐尋後，彙整資訊。 4.學生遇到問題時，能提出解決方法，設計實驗步驟，包括操作變因和控制變因等。 5.學生能經由彼此合作、表達與分享達到互相學習，刺激彼此成長與多元學習。 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 課程說明 |  |  | 課程介紹、課堂規則、介紹探究實作運作流程 |  |  |
|  | 2 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 發現問題1:教學生使用植物查詢app，每組負責探索不同區域校園植物，並整理資料於下週使用。 |  |  |
|  | 3 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 發現問題2:嘗試用這些資料提出一個與植物相關的探討問題(生理、構造…等) ，由老師從旁協助後，預計於下周開始實驗(準備好相關器材) |  |  |
|  | 4 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 規劃研究：根據各組的問題，提出假設，並討論如何設計實驗來證實假設。 |  |  |
|  | 5 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 論證建模1：實驗周-各組各自進行實驗 |  |  |
|  | 6 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 論證建模2：實驗周-各組各自進行實驗 |  |  |
|  | 7 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 表達分享1：整理數據為科學報告形式之海報 |  |  |
|  | 8 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 表達分享2：整理數據為科學報告形式之海報(續) |  |  |
|  | 9 | 單元五/綠色生理學 |  |  | 表達分享3：各組報告研究結果。若之後主題可繼續延伸探究，則未來可接著往科展或小論文發展 |  |  |
|  | 10 | 單元六/分子料理 |  |  | 發現問題：使用海藻酸鈉與氯化鈣的交聯反應做出類似鮭魚卵的晶球，從中觀察並提出問題。 |  |  |
|  | 11 | 單元六/分子料理 |  |  | 規劃研究：根據問題，提出假設，並設計實驗來證實假設。 |  |  |
|  | 12 | 單元六/分子料理 |  |  | 論證建模：用自製的晶球，模擬在胃液的環境下仍可以完好，不會破裂。 |  |  |
|  | 13 | 單元六/分子料理 |  |  | 表達分享：請學生將結論及整個流程寫在海報紙上並上臺報告。 |  |  |
|  | 14 | 單元七/大象牙膏 |  |  | 發現問題：教師先演示坊間版「大象牙膏」，再讓學生操作改良版的實驗裝置，用量較少，也較安全的裝置操作，從中觀察並提出問題。 |  |  |
|  | 15 | 單元七/大象牙膏 |  |  | 規劃研究：學生自行設計實驗裝置，透過控制變因實驗法，在不同的操縱變因下，進行「大象牙膏」實驗。 |  |  |
|  | 16 | 單元七/大象牙膏 |  |  | 論證建模：分組競賽，在哪個變因下，可讓實驗反應最快，噴得最高，由實驗結果推得。 |  |  |
|  | 17 | 單元七/大象牙膏 |  |  | 表達分享口頭報告本次實驗整個流程及結果及發現。 |  |  |
|  | 18 | 成果發表會 |  |  | 成果發表與反思：藉由本學期所學到的這些實驗，設計一個關卡，至少須包含其中一項實驗原理，並製作出海報，讓同學進行闖關活動。 |  |  |
| 學習評量 | 書面報告30%、口頭報告20%、作品展示20%、學生互評10%、課堂參與20% |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (可複選，限6個) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

(二)社會領域加深加廣選修探究與實作課程

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 探究與實作：公共議題與社會探究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名稱 |  |  | Inquiry and Practice: Public Issues and Social Inquiry |  |  |  |
| 授課年段 | □一上 □一下 二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 1 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨科目請勾選：歷史 地理 公民與社會 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養 B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作 C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 (依校選填) | 品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 1. 發掘、關心、思考及探索日常生活中的社會議題。 2. 能對社會議題有一套邏輯清楚的看法，並尋找適當的證據支持自己。 3. 能以適當的方式表達自己的看法，例如使用APA格式、簡報或採取行動。 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 課程介紹 |  |  | 說明課程內容、評分標準及本學年的時程安排。 |  |  |
|  | 2 | 心理學簡介1 |  |  | 介紹心理學的核心關懷及研究實例：Stanley Milgram、《火星上的人類學家》、《這才是心理學！》。 |  |  |
|  | 3 | 心理學簡介2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 政治學簡介1 |  |  | 介紹政治學的核心關懷及研究實例：菜市場政治學、《第三波：20世紀末的民主化浪潮》、《論民主》。 |  |  |
|  | 5 | 政治學簡介2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 經濟學簡介1 |  |  | 介紹經濟學的核心關懷及研究實例：白經濟、Gary Becker。 |  |  |
|  | 7 | 經濟學簡介2 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 社會學簡介1 |  |  | 介紹社會學的核心關懷及研究實例：巷子口社會學、《社會學的想像》。 |  |  |
|  | 9 | 社會學簡介2 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 問題意識 |  |  | 介紹社會科學如何形成並聚焦研究議題。 |  |  |
|  | 11 | 寫作指導 |  |  | 介紹社會科學如何蒐集、整理、閱讀、統整文獻，介紹APA格式、《如何閱讀一本書》、《教授為什麼沒告訴我》。 |  |  |
|  | 12 | 文獻回顧方法1 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 文獻回顧方法2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 團體報告分組1 |  |  | 以open space方式分組並確定研究領域。 |  |  |
|  | 15 | 團體報告分組2 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 量性研究方法 |  |  | 介紹社會科學常見的量性研究方法。 |  |  |
|  | 17 | 質性研究方法 |  |  | 介紹社會科學常見的質性研究方法。 |  |  |
|  | 18 | 研究設計方法 |  |  | 介紹社會科學如何設計研究架構並決定研究方法。 |  |  |
| 學習評量 | 1. 每週課程心得1000字(35%) 2. 指定閱讀書摘1000字(35%) 3. 學期間課堂參與小組學期間口頭報告、組員互評，為平時成績(30%)。 |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (可複選，限6個) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 本課程為一學年課程，上學期偏重探究，下學期偏重實作。 |  |  |  |  |  |  |
| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 探究與實作：公共議題與社會探究 |  |  |  |
|  | 英文名稱 |  |  | Inquiry and Practice: Public Issues and Social Inquiry |  |  |  |
| 授課年段 | □一上 □一下 □二上 二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 1 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨科目請勾選：歷史 地理 公民與社會 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決 A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養 B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作 C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 (依校選填) | 品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 1. 發掘、關心、思考及探索日常生活中的社會議題。 2. 能對社會議題有一套邏輯清楚的看法，並尋找適當的證據支持自己。 3. 能以適當的方式表達自己的看法，例如使用APA格式、簡報或採取行動。 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 期初個別指導1 |  |  | 各組與指導老師討論並修正研究方向。 |  |  |
|  | 2 | 期初個別指導2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 簡報指導 |  |  | 介紹正式簡報應注意事項及實例。 |  |  |
|  | 4 | 確定研究問題1 |  |  | 各組上台正式報告： (A)論文組：研究問題、文獻回顧、研究方法及資料來源、研究時程、預期成果。 (B)行動組：公民議題、文獻回顧、行動方案 |  |  |
|  | 5 | 確定研究問題2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 確定研究問題3 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 確定研究問題4 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 資料蒐集分析1 |  |  | 各組研討研究資料。 |  |  |
|  | 9 | 資料蒐集分析2 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 期中個別指導1 |  |  | 各組與指導老師討論並確定初步研究發現。 |  |  |
|  | 11 | 期中個別指導2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 期中進度報告1 |  |  | 各組上台報告初步研究發現。 |  |  |
|  | 13 | 期中進度報告2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 期中進度報告3 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 期末成果發表1 |  |  | 學生小組報告，公開觀課，教師評析，組員互評。 |  |  |
|  | 16 | 期末成果發表2 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 期末成果發表3 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 期末成果發表4 |  |  |  |  |  |
| 學習評量 | 1. 各組繳交5000字以內的研究論文，或行動方案成果，為書面報告成績(60%)。 2. 各組於期末上台進行正式電腦簡報，為口頭報告成績(20%)。 3. 學期間課堂參與、小組學期間口頭報告、組員互評，為平時成績(20%)。 |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (可複選，限6個) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 本課程為一學年課程，上學期偏重探究，下學期偏重實作。 |  |  |  |  |  |  |

二、校訂必修課程

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 新高學 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名稱 |  |  | Individual studies in Xinwu |  |  |  |
| 授課年段 | □一上 □一下 二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 第二外語 實作(實驗) 探索體驗 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 | 品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力、國際力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 本課程以桃園市立新屋高級中等學校所在地－新屋區為課程基地，搜集鄉土地理和歷史資料，帶領學生進行地理實察與調查，了解新屋地區歷史脈絡發展的沿革與公民議題的探討，培養學生探索和解決問題的能力，進而關懷新屋或社會時事等相關公共議題。 1. 蒐集一手及二資料，整理、分析解決與新屋相關的社會議題。 2. 培養新高學生主動積極關心學校所在社區的相關環境資源與變遷。 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 主題一：新屋地名探討 |  |  | 1. 課程簡介、桃園市13個行政區拼圖。 2. 以桃園市之詩介紹行政區地名。 |  |  |
|  | 2 | 主題二：新屋地圖沿革 |  |  | 利用中研院架設的「台灣百年歷史地圖網站」， 從 新舊地圖判讀新屋從清朝、日治到現代的變遷，如 范姜老屋的建立、交通建設、土地利用下載「我的 路線」app，由 GPS 記錄行經路線， 校園試操作及 上傳至 Goole Earth；四人一組實際走一圈范姜老屋的範圍，以「我的路線」APP 記錄、拍照並上傳。 |  |  |
|  | 3 | 主題三：范姜老屋 |  |  | 查詢范姜老屋的開發、範圍及范姜家族於新屋的歷史發展。 |  |  |
|  | 4 | 主題四：新屋水巷1 |  |  | 查詢新屋水巷的歷史發展，並邀請當地耆老(暫定：范姜久雄老師)擔任講師介紹新屋水巷歷史。 |  |  |
|  | 5 | 主題五：新屋水巷2 |  |  | 實際走訪新屋水巷，記錄水巷之周邊並填寫學習單。 |  |  |
|  | 6 | 主題六：新屋廟宇與古蹟1 |  |  | 查詢新屋廟宇的開發以及重點古蹟的歷史發展。 |  |  |
|  | 7 | 主題七：新屋廟宇與古蹟2 |  |  | 新屋天后宮-分組完成設計的尋寶遊戲學習單並上傳照片至 FB 社團。 |  |  |
|  | 8 | 分組討論期中報告 |  |  | 分組討論期中報告之形式 |  |  |
|  | 9 | 期中報告 |  |  | 分組期中報告 |  |  |
|  | 10 | 主題八：新屋的地方與治理1 |  |  | 認識新屋地方治理中的各單位-市政府、市議會、區公所、立委、企業、利益團體等。 |  |  |
|  | 11 | 主題九：新屋的地方與治理2 |  |  | 參訪新屋區公所，了解區公所之運作以及各單位之執掌。 |  |  |
|  | 12 | 主題十：新屋的地方與治理3 |  |  | 參訪新屋區農會、稻米故事館等，認識農會之歷史發展及沿革。 |  |  |
|  | 13 | 主題十一：新屋街道1 |  |  | 1. 查詢新屋區的都市計畫圖，了解各土地利用的型式與分布特色 2. 分組調查新屋區內各種街道之商店種類與分布。 3. 將商店種類按工商業普查資料類別進行分類，了解商街之等級與發展歷史。 |  |  |
|  | 14 | 主題十二：新屋街道2 |  |  | 1. 查詢新屋區的都市計畫圖，了解各土地利用的型式與分布特色。 2. 分組調查新屋區內各種街道之商店種類與分布。 3. 將商店種類按工商業普查資料類別進行分類，了解商街之等級與發展歷史。 |  |  |
|  | 15 | 主題十三：新屋交通 |  |  | 認識新屋區內交通網路以及聯外主要幹道。 |  |  |
|  | 16 | 主題十四：新屋土地利用 |  |  | 1.新屋區的商業活動與土地利用調查。 2.分組調查新屋市區與郊區之差異。 |  |  |
|  | 17 | 分組討論期末報告 |  |  | 分組討論期末報告之形式 |  |  |
|  | 18 | 期末報告 |  |  | 分組期末報告 |  |  |
| 學習評量 | 上課表現20%；學習單20%；期中報告30%、期末報告30% |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 新高學 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名稱 |  |  | Individual studies in Xinwu |  |  |  |
| 授課年段 | □一上 □一下 □二上 二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 第二外語 實作(實驗) 探索體驗 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進A2.系統思考與問題解決A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達B2.科技資訊與媒體素養B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識C2.人際關係與團隊合作C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 | 品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力、國際力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 學會操作各項地理實察儀器、擬定新屋周邊實察計畫、正確格式撰寫研究報告、以成果發表會方式展現成果 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 課程介紹 |  |  | 統整新高學(上)所學內容，介紹本課程之主題內容。 |  |  |
|  | 2 | 資料查詢能力訓練 |  |  | 運用google map 與中研院百年歷史地圖等網路資源查詢新屋地理相關資訊(重點著重於地形)。 |  |  |
|  | 3 | 新屋圖書館資料查詢 |  |  | 至桃園市立圖書館-新屋分館查詢相關資料。 |  |  |
|  | 4 | 埤塘介紹與研究 |  |  | 新屋埤塘成因與分布之介紹 |  |  |
|  | 5 | 埤塘實地踏查 |  |  | 埤塘實地踏查 |  |  |
|  | 6 | 新屋石滬介紹與研究 |  |  | 新屋石滬歷史與功用之介紹 |  |  |
|  | 7 | 新屋石滬實地踏查 |  |  | 新屋石滬實地踏查 |  |  |
|  | 8 | 分組討論期中報告 |  |  | 分組討論期中報告(以埤塘或石滬為主題) |  |  |
|  | 9 | 期中報告 |  |  | 期中報告 |  |  |
|  | 10 | 新屋永安漁港介紹與研究 |  |  | 新屋永安漁港歷史發展沿革並探討與客家文化之間的關係。 |  |  |
|  | 11 | 實地參訪永安漁港 |  |  | 實地參訪永安漁港並記錄。 |  |  |
|  | 12 | 觀新海岸地形與藻礁生態介紹 |  |  | 大園、觀音、新屋沿岸之海岸地形、生物以及藻礁之介紹。 |  |  |
|  | 13 | 觀新藻礁與沙丘實地踏查 |  |  | 觀察觀新藻礁與量測沙丘地形 |  |  |
|  | 14 | 分組討論期末成果展1 |  |  | 分組討論期末成果展 |  |  |
|  | 15 | 分組討論期末成果展2 |  |  | 分組討論期末成果展 |  |  |
|  | 16 | 期末成果展1 |  |  | 將整學年之成果統整，以小組的方式發表並以成果展呈現。 |  |  |
|  | 17 | 期末成果展2 |  |  | 將整學年之成果統整，以小組的方式發表並以成果展呈現。 |  |  |
|  | 18 | 期末成果展3 |  |  | 將整學年之成果統整，以小組的方式發表並以成果展呈現。 |  |  |
| 學習評量 | 上課表現20%；期中報告30%；期末成果展50% |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

三、多元選修課程 (其餘多元選修課程計畫請參照附件：108學年度課程計畫)

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 世界公民 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授課年段 | 一上 一下 □二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 第二外語 本土語文 全民國防教育 職涯試探 通識性課程 大學預修課程 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 | 品格力、創思力、實踐力、自主力、表達力、國際力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 學生能對事物有系統性的了解，消除文化偏見。 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 課程講解 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 我和台灣的關聯 |  |  | 認識自己與家鄉 |  |  |
|  | 3 | 我和台灣的關聯 |  |  | 身分認同 |  |  |
|  | 4 | 台灣移民在美國 |  |  | 美國語言文化介紹、身分認同 |  |  |
|  | 5 | 越南移民在台灣 |  |  | 移工、新住民等名詞介紹、越南移民故事分享 |  |  |
|  | 6 | 餐桌上的海鮮 |  |  | 漁工議題 |  |  |
|  | 7 | 移工人生 |  |  | 移工人生桌遊 |  |  |
|  | 8 | 他山之石 |  |  | NGO到校辦理講座 |  |  |
|  | 9 | 走出教室的公民課 (1) |  |  | 訪談大綱撰寫 |  |  |
|  | 10 | 走出教室的公民課 (2) |  |  | 採訪訓練 |  |  |
|  | 11 | 行動方案萌芽 |  |  | 介紹DFC |  |  |
|  | 12 | 行動方案萌芽 |  |  | 草擬企劃書 |  |  |
|  | 13 | 行動方案待放 |  |  | 企劃書修改 |  |  |
|  | 14 | 行動方案待放 |  |  | 口頭報告企劃、Q&A |  |  |
|  | 15 | 行動方案開花 |  |  | 方案實行 |  |  |
|  | 16 | 行動方案開花 |  |  | 方案實行 |  |  |
|  | 17 | 行動方案收成 |  |  | 方案省思 |  |  |
|  | 18 | 行動方案歡慶 |  |  | 成果報告 |  |  |
| 學習評量 | 訪談報告、行動方案企劃 |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (限6) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  | 走遍古今中外去過節 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授課年段 | 一上 一下 □二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 第二外語 本土語文 全民國防教育 職涯試探 通識性課程 大學預修課程 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |
| 學生圖像 | 表達力、國際力 |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 1.認識地方文化 2.體現國際教育 3.學習研究方法與思維 4.製作簡報 |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 | 課程介紹與成果簡介 |  |  | 引領學生分組，介紹課程預期成果。 |  |  |
|  | 2 | 導論與導讀(I) |  |  | 以分組教學方式，由授課教師帶領導讀〈中國夜未眠－明清時期的元宵、夜禁與狂歡〉一文，協助學生釐清歷史上的節慶內涵。 |  |  |
|  | 3 | 導論與導讀(II) |  |  | 以分組教學方式，由授課教師帶領導讀〈競渡中的社會與國家－明清節慶文化中的地域認同、民間動員與官方調控〉一文，協助學生釐清歷史上的節慶內涵。 |  |  |
|  | 4 | 國際教育與多元文化 |  |  | 以「全球化」及「文化認同」為主題，培養學生能欣賞國內外各式各樣過節方式的能力。 |  |  |
|  | 5 | 從過去到現在 – 立足台灣、放眼國際(I) |  |  | 以台灣社會「三月瘋媽祖」為討論中心，協助學生釐清節慶的歷史背景與當今現況，進一步分析比較世界各國的酬神慶典。 |  |  |
|  | 6 | 實地參訪 |  |  | 以第5週課程內容為切入點，參訪「天后宮(媽祖廟)」，使學生透過實地觀察與訪談，體認在地文化。 |  |  |
|  | 7 | 節慶與產業發展、社會動員 |  |  | 藉由實地參訪後的體認，使學生完成「節慶與產業發展、社會動員」等議題的創意發想。 |  |  |
|  | 8 | 從過去到現在 – 立足台灣、放眼國際(II) |  |  | 以台灣社會「七月中元祭」為討論中心，協助學生釐清節慶的歷史背景與當今現況，進一步分析比較世界各國的鬼節狂歡。 |  |  |
|  | 9 | 理論與實務(I) |  |  | 以分組教學方式並透過分組協同的合作，引領學生決定期末成果報告的主題。 |  |  |
|  | 10 | 理論與實務(II) |  |  | 任意擇選單一節慶，由授課教師協同學生實際查找該節慶的歷史來源、歷史脈絡與當代現況（舉凡：二手研究、媒體報導、田野調查…），並且從中協助學生學會運用當前學界建立的歷史資料庫，查找史料與認識史料。 |  |  |
|  | 11 | 理論與實務(III) |  |  | 承第10週課程內容，引領學生進一步分析、比較與思辨各項史料內容，試圖對研究成果進行研究命題，以及學習小論文的書寫格式。 |  |  |
|  | 12 | 理論與實務(IV) |  |  | 承第10～11週課程內容，指導學生學習簡報內容的製作與呈現。 |  |  |
|  | 13 | 期末成果報告討論(I) |  |  | 與「節慶文化暨比較差異」主題相關，進行分組小論文的前置作業：擇題、分組報告既有的蒐羅成果等，並且確認、調整或修正研究方向。 |  |  |
|  | 14 | 期末成果報告討論(II) |  |  | 與「節慶文化暨比較差異」主題相關，進行分組小論文的前置作業：擇題、分組報告既有的蒐羅成果等，並且確認、調整或修正研究方向。 |  |  |
|  | 15 | 期末成果報告初稿 |  |  | 以分組教學方式並透過分組協同的合作，引領學生修正、調整期末成果報告的內容。 |  |  |
|  | 16 | 節慶與12月令、24節氣 |  |  | 以生活化議題，使學生感知節慶與生活時序的關係。 |  |  |
|  | 17 | 期末成果報告(I) |  |  | 與「節慶文化暨比較差異」主題相關，分組小論文的完成。 |  |  |
|  | 18 | 期末成果報告(II) |  |  | 與「節慶文化暨比較差異」主題相關，分組小論文的完成。 |  |  |
| 學習評量 | 以「節慶文化暨比較差異」主題，完成分組小論文的書寫 （至多10頁A4內容，約5000字以內為限）。 |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (限6) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  |  | 新屋”星”事 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名稱 |  |  |  | Observing the Sky from 25°N |  |  |  |  |
| 授課年段 | 一上 一下 □二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 第二外語 本土語文 全民國防教育 職涯試探 通識性課程 大學預修課程 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |  |
| 學生圖像 | 創思力 實踐力 自主力 表達力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | - 學得認星能力，能指認出當季星空的主要星星。 - 能正確使用天文望遠鏡及光譜儀。 - 能使用軟體分析恆星光譜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  |  |  | 內容綱要 |  |  |  |
|  | 1 | 課程介紹 認識星空-秋 |  |  |  | 介紹本學期課程內容，準備觀星筆記。 介紹星圖軟體，秋季四邊形，示範講述神仙家族故事及星導，唱認星歌。 |  |  |  |
|  | 2 | 觀測實作1 |  |  |  | 自製仰角觀察器，繪製校內觀星地圖 觀測星空至第7週 (第一次段考前) 。 |  |  |  |
|  | 3 | 認識星空-冬 |  |  |  | 介紹冬季大橢圓，認星歌，學生分組講故事及星導。 |  |  |  |
|  | 4 | 認識星空-夏 |  |  |  | 介紹夏季大三角，認星歌，學生分組講故事及星導。 |  |  |  |
|  | 5 | 認識星空- 春 |  |  |  | 介紹春天動物園，認星歌，學生分組講故事及星導。 |  |  |  |
|  | 6 | 認識星空- 星座 |  |  |  | 認識星座盤，找出自己的太陽星座。簡介占星學中的黃道12宮、上升星座、下降星座、月亮星座等。 |  |  |  |
|  | 7 | 觀星成果報告 |  |  |  | 各組以書面展示觀測結果並做口頭報告(含心得) |  |  |  |
|  | 8 | 認識星空- 恆星的運動 |  |  |  | 天球座標、周日及周年運動介紹 |  |  |  |
|  | 9 | 觀測實作2 |  |  |  | 望遠鏡原理與望遠鏡實作 |  |  |  |
|  | 10 | 觀測實作3 |  |  |  | 望遠鏡原理與望遠鏡實作 |  |  |  |
|  | 11 | 認識星空- 恆星光譜 |  |  |  | 介紹恆星顏色溫度光譜、赫羅圖及光譜在天文學上的應用。 |  |  |  |
|  | 12 | 觀測實作4 |  |  |  | 光譜儀原理介紹，Free CAD簡易教學 |  |  |  |
|  | 13 | 觀測實作5 |  |  |  | 自製光譜儀 |  |  |  |
|  | 14 | 觀測實作6 |  |  |  | 使用自製光譜儀及夢幻光譜儀觀測各種譜線 |  |  |  |
|  | 15 | 資料分析 |  |  |  | 介紹如何使用ImageJ分析光譜。 |  |  |  |
|  | 16 | 資料分析 |  |  |  | 使用ImageJ分析各種氣體譜線及恆星光譜 |  |  |  |
|  | 17 | 資料分析 |  |  |  | 使用ImageJ分析各種氣體譜線及恆星光譜 |  |  |  |
|  | 18 | 光譜成果報告 |  |  |  | 各組以書面展示分析結果並做口頭報告(含心得) |  |  |  |
| 教學方法或策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習評量 | 書面報告30%、口頭報告40%、觀測實作完成度10%、課堂參與度20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (可複選，限6個) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 第12週開始需要電腦教室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課程名稱 | 中文名稱 |  |  |  | 新屋走透透 |  |  |  |  |
| 授課年段 | 一上 □一下 □二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |  |  |  | 學分數 | 2 |
| 課程屬性 | 專題探究 跨領域/科目專題 跨領域/科目統整 實作(實驗) 探索體驗 第二外語 本土語文 全民國防教育 職涯試探 通識性課程 大學預修課程 特殊需求 其他__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課綱 核心素養 | A自主行動 |  |  | A1.身心素質與自我精進 A2.系統思考與問題解決A3.規劃執行與創新應變 |  |  |  |  |  |
|  | B溝通互動 |  |  | B1.符號運用與溝通表達 B2.科技資訊與媒體素養B3.藝術涵養與美感素養 |  |  |  |  |  |
|  | C社會參與 |  |  | C1.道德實踐與公民意識 C2.人際關係與團隊合作C3.多元文化與國際理解 |  |  |  |  |  |
| 學生圖像 | 創思力、實踐力、表達力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 | 1.了解國家、社會與全球化的發展對新屋地區的影響，以及新屋在地歷史與文化如何反映大時代的趨勢及演化。 2.引導學生探索對在地文史，以及科學、科技與社會跨領域結合的興趣。 3.活用高一地歷史、地理、公民、地科的知識，應用在具體的生活情境。 4.結合生態教育內涵，使學生能接近並在情境中珍惜及尊重大自然。 5.培育修課學生成為高二校訂必修「新高學」之課程助教，使學生從課程接受者成為課程規劃者，與教師共同備課及執行，以致自發、互助及共好之願景。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 |  | 單元/主題 |  |  |  | 內容綱要 |  |  |
|  | 1 |  | 課程介紹 |  |  |  | 引領學生分組，介紹授課師資及課程預期成果。 |  |  |
|  | 2 |  | 舊移民的到來－新屋海客 |  |  |  | 以清領時期粵民抵台開發為背景，介紹新屋地區的開發源起，並認知在地新屋大姓。 |  |  |
|  | 3 |  | 在地信仰文化 |  |  |  | 「祭祖」、「敬神」之義民爺 |  |  |
|  | 4 |  | 新屋踏查I |  |  |  | 踏查「水巷、范姜古厝」等地，以理解新屋在地歷史發展的脈絡，並實地觀察當前新屋街區的產業發展。 |  |  |
|  | 5 |  | 新屋踏查II |  |  |  | 分組繪製「（主題式）新屋街區地圖」並呈現介紹 |  |  |
|  | 6 |  | 新屋踏查III |  |  |  | 分組繪製「（主題式）新屋街區地圖」並呈現介紹 |  |  |
|  | 7 |  | 新移民的到來 －婚姻與工作 |  |  |  | 以全球化為背景，介紹新屋地區的工作移民及婚姻移民，並認識全球化如何影響新屋地區的社會與文化 |  |  |
|  | 8 |  | 多元文化 |  |  |  | 從新屋移民議題連結至我國近年的多元文化政策 |  |  |
|  | 9 |  | 科技物的政治 |  |  |  | 介紹科技物的政治性：Langdon Winner。 |  |  |
|  | 10 |  | 科技與風險1 |  |  |  | 討論《當科技變成災難：與高風險系統共存》 |  |  |
|  | 11 |  | 科技與風險2 |  |  |  | 火力及核能相關議題介紹 |  |  |
|  | 12 |  | 科技與風險3 |  |  |  | 台灣的電力結構 |  |  |
|  | 13 |  | 電力啟動 |  |  |  | power on從遊戲中認識能源政策 |  |  |
|  | 14 |  | 發展與環保 |  |  |  | 綜合前幾週及高一社會科知識，從大潭電廠的設立及近年發展狀況，探討我國的經濟發展與環境保護 |  |  |
|  | 15 |  | 海岸與地貌 |  |  |  | 介紹新屋海邊的海岸與地貌 |  |  |
|  | 16 |  | 地理實察 |  |  |  | 至新屋地區海邊進行藻礁實察及大潭電廠參訪 |  |  |
|  | 17 |  | 在地解說員 |  |  |  | 期末成果：新屋地區在地介紹 |  |  |
|  | 18 |  | 在地解說員 |  |  |  | 期末成果：新屋地區在地介紹 |  |  |
| 教學方法或策略 | 授課教師及外聘講師講授法、課堂問答、課堂作業（地理實察紀錄）、回家作業（每週指定閱讀及心得）、期末團體報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習評量 | 課堂參與及作業30%、地理實察20%、在地解說員50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 對應學群 (限6) | 資訊 工程 數理化 醫藥衛生 生命科學 生物資源 地球環境 建築設計 藝術 社會心理 大眾傳播 外語 文史哲 教育 法政 管理 財經 遊憩運動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、特殊需求領域課程

無

五、彈性學習時間之全學期授課充實(增廣)/補強性教學

| 名稱 | 中文名稱 |  | 國文充實Chinese Enrichment Course A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授課年段 | 一上 □一下 □二上 □二下 □三上 □三下 |  |  |  |
| 內容屬性 | 充實(增廣) 補強 |  |  |  |
| 師資來源 | 校內單科 校內跨科協同 跨校協同 外聘(大學) 外聘(其他) |  |  |  |
| 學習目標 | 提升學生語文表達與資料判讀之能力。 |  |  |  |
| 教學大綱 | 週次 | 單元/主題 |  | 內容綱要 |
|  | 1 | （一）奠基與觀念釐清 |  | 病句與鍊字 |
|  | 2 | （二）單句基礎練習 |  | 佳句觀摩與書寫，修辭練習(譬喻) |
|  | 3 | （三）單句語詞進階練習 |  | 現代詩、轉化修辭在散文之運用 |
|  | 4 | （四）篇章結構基礎練習 |  | 文章首、尾練習，與佳文觀摩 |
|  | 5 | （五）主題練習與觀摩 |  | 記憶與敘事 |
|  | 6 | （六）主題練習與觀摩 |  | 描摹景色 |
|  | 7 | （七）主題練習與觀摩 |  | 人物書寫 |
|  | 8 | （八）主題練習與觀摩 |  | 家族與我 |
|  | 9 | （九）學習檢視 |  | 佳作欣賞與討論 |
|  | 10 | （十）主題練習與觀摩 |  | 神奇寶貝秀－物品琳瑯 |
|  | 11 | （十一）主題練習與觀摩 |  | 斑斕多姿－視覺摹寫及色彩運用 |
|  | 12 | （十二）主題練習與觀摩 |  | 萬籟有聲－聽覺摹寫及運用 |
|  | 13 | （十三）主題練習與觀摩 |  | 氣味進行曲－嗅覺摹寫及運用 |
|  | 14 | （十四）主題練習與觀摩 |  | 我所「觸」及的世界－觸覺摹寫及其他 |
|  | 15 | （十五）學習檢視 |  | 佳作欣賞與討論 |
|  | 16 | （十六）主題練習與觀摩 |  | 最有力的聲明－典故運用 |
|  | 17 | （十七）主題練習與觀摩 |  | 值得我敬佩的一個業界（或歷史）人物或企業故事－在我的職業裡 |
|  | 18 | （十八）學習檢視 |  | 佳作欣賞與討論 |
|  | 19 | （十九）主題練習與觀摩 |  | 分析與理解－資料判讀 |
|  | 20 | （二十）主題練習與觀摩 |  | 感官跨界－說一幅好「畫」 |
|  | 21 | （二十一）學習檢視 |  | 佳作欣賞與討論 |
| 備註 | 採學生適性選擇，以跑班選修的方式，自我充實增廣。 |  |  |  |

二、  子計畫B-教師課程協作與教學增能計畫

- 教師專業學習社群發展現狀：

本校教師專業學習社群因應校本願景三大主軸：「健康心靈、科技人文、國際視野」而成立，另有針對探究與實作而成立之社群共4個：健康身心靈、國際大視野、科技新人文、自然捲社群。教師們致力於促進學生獲得更佳的學習成效，努力不懈地以合作方式共同進行探究或問題解決。

目前四大社群固定每月聚會一次，主題包含與他人專業對話，進行知識分享並且形成加乘效果，對話內容包括分享與討論學科專業、課程與教學、班級經營與輔導、學習與評量等相關議題，並有非正式之入班觀課活動。其中健康身心靈、國際大視野及科技新人文主軸放在教師專業成長，不定期舉辦教師專業學習活動或講座；自然捲則聚焦於探究與實作之課程研發及評量建立，除教師共備分享課程教學外，另針對書或影片進行主題式共備與討論。

新學年的社群目標除了延續本學年所進行的教師專業對話及專業成長外，也將致力於教學觀察與回饋：教學觀察的目的，是想了解教師的教學實作表現或師生互動情形。一方面可作為分享個人的教學實務，另方面也可經由觀察者回饋的優點與待改進作為省思與改進教學之用。觀察方式包括：發展適用的教學觀察規準與工具，選取觀察的重點，進班觀課或是錄影教學，再進行事後回饋。至於回饋的方式，可參考波士頓昆士中學(Josiah Quincy Upper School) 三部曲的作法：(1)「我看到了…」(What do I see ?)；(2)「我覺得…」(What do I think ?)；(3)「我想知道…？」(what do I wonder ?)。

表 7學校教師專業學習社群發展與具體作為總表

| 計畫或課程名稱 | 社群名稱 | 社群成員 | 社群類型 (可複選) | 具體作為 (每學期) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新高學教師增能計畫 | 健康身心靈 | 楊純碧 吳雨潔 詹雅婷 黃筑筠 陳承遠 | □單科 █跨領域 (跨科) █跨年級 □跨校 □其他____ | □ 計畫發展與檢討會議 █ 課程研發 █ 課程共備與研討 █ 公開觀課 - □ 其他____ |
| 新高學教師增能計畫 | 國際大視野 | 林佳瑩 黃嬿瑄 陳佩郁 何季嬛 簡巧菱 黃贊文 林嘉龍 張瓊文 吳怡靜 | □單科 █跨領域 (跨科) █跨年級 □跨校 □其他____ | □ 計畫發展與檢討會議 █ 課程研發 █ 課程共備與研討 █ 公開觀課 - □ 其他____ |
| 新高學教師增能計畫 | 科技新人文 | 王保堤 涂華婷 葉明蕙 陳癸月 洪詩惠 吳怡靜 柯瑋郁 黃筑筠 楊炳南 謝燕履 | □單科 █跨領域 (跨科) █跨年級 □跨校 □其他____ | □ 計畫發展與檢討會議 █ 課程研發 █ 課程共備與研討 █ 公開觀課 - □ 其他____ |
| 探究與實作教師增能計畫 | 自然捲 | 葉明蕙 詹雅婷 姚靖軒 簡巧菱 | □單科 █跨領域 (跨科) █跨年級 □跨校 □其他____ | □ 計畫發展與檢討會議 █ 課程研發 █ 課程共備與研討 █ 公開觀課 □ 其他____ |

- 透過社群教師增能計畫，依據學校教學活化或教師專業發展之需求，協助教師社群參與課程規劃與執行，以利課程、教學和學生學習之深耕與創新，具體增能目標與作為如下。

表 8 B-1「新高學」教師課程與教學增能子計畫規劃表

| 計畫名稱 | B-1新高學教師增能計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫目標 (Why) | - 本校教師專業學習社群因應校本願景三大主軸：「健康身心靈、科技新人文、國際大視野」而成立，目標如下 - 希望能讓教師在舒適的社群中進行自我與同儕間的專業對話。 - 透過教師增能活動，進行校訂必修─新高學課程之規劃與教材產出。 - 規劃並進行公開觀議課。 2. 本計畫與整體HIT新高優質化計畫之最重要關聯為產出新課綱校本課程新高學，凝聚校內教師共識打造校本特色。 |  |
| 受益對象 （經費使用者） | 健康身心靈、國際大視野、科技新人文社群教師以及校內外有興趣至本校共備之教師。 |  |
| 增能內容與策略 (How) | 增能具體作為有教師增能講座、教師專業對話及公開觀議課，實施方式如下： - 教師增能講座 - 場次：共22次(原則上每個社群上下學期各2次，健康身心靈社群上下學期各10次) - 人數：每場15人，共330人次 - 主題：創遊新屋、在地創客、新屋街區走察、國際教育、課程設計、評量規準、公開觀議課倫理、課程評鑑、閱讀理解、學習歷程檔案、探索與體驗、趣味品生活、旅遊規劃、陶藝課程、攝影、味覺挑動、甜點製作、身心靈保健、HIT新高好客人、舞動人生、心靈饗宴…..等。 - 教師專業對話 - 次數：每月一次 - 人數：同3大社群人數，約22人 - 主題：自我專業對話(內省、教學札記書寫與討論)、與他人的專業對話 - 公開觀議課 - 場次：每學期1次 - 人數：每場10人(考量入班人數過多會干擾學生上課) - 主題：健康身心靈、國際大視野、科技新人文 |  |
| 預期效益 (需能呼應目標，是實施內容之產出) (What) | - 量的效益： - 完成增能研習之教師比例：80% - 進行正式公開觀課之教師比例：20% - 產出校訂必修新高學教材：1份 - 質的效益 - 多數教師能力與信心有顯著成長。 - 多數教師對學校的認同度增加。 - 多數教師能掌握新課綱新增的責任與內容。 |  |
| 經費需求 | 經常門(單位:千元) | 資本門(單位:千元) |
|  | 440 | 510 |
|  | ※若有單品項總額超過十萬塊之設備，請於「教學設備需求」欄位詳加說明 |  |
| 教學設備需求 (項目、用途和效益說明、經費預算) | - 筆記型電腦*6臺=180仟元：因本校為完全中學，高中部剛成立第二年，教室內都沒有電腦，但教師授課使用電腦頻率很高，目前因新建校舍尚未完工，故沒有多餘空間可以擺桌上型電腦，採用6大領域各配1台筆電以供授課及教師社群使用。 - 雷射切割機*1臺=164仟元：本校空間雖不足，但奉局指示將設立生活科技教室，因應高中科技及藝術領域實作課程及國中生活領域之機電整合課程，購置雷射切割機，除了藝能領域課程用途外，也可用於各學科創客活動使用。 |  |

表 9 B-2「探究與實作」教師課程與教學增能子計畫規劃表

| 計畫名稱 | B-2「探究與實作」教師增能子計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫目標 (Why) | - 為因應新課綱探究與實作課程跨科協同教學之需求，成立自然捲教師社群，目標如下 - 研發探究與實作之課程及評量規準。 - 舉辦探究與實作相關主題之教師增能活動。 - 進行主題式共備與課程分享。 - 規劃並進行公開觀議課。 2. 本計畫與整體HIT新高優質化計畫之最重要關聯為產出新課綱探究與實作課程，培養學生帶得走的能力。 |  |
| 受益對象 （經費使用者） | 自然捲社群教師以及校內外有興趣至本校共備之教師。 |  |
| 增能內容與策略 (How) | 增能具體作為有教師增能講座、教師專業對話及公開觀議課，實施方式如下： - 教師增能講座 - 場次：共4次(上下學期各2次) - 人數：每場10人，共40人次 - 主題：探究與實作主題增能 - 教師專業對話 - 次數：每月一次 - 人數：約6人 - 主題：課程經驗分享、反思與對話、主題式共備討論：百戰天龍中的自然科學、複眼人、天地人古今事、空想科學讀本、零零漆大戰金鎗客….等。 - 公開觀議課 - 場次：每學期1次 - 人數：每場10人(考量入班人數過多會干擾學生上課) - 主題：自然科學 |  |
| 預期效益 (需能呼應目標，是實施內容之產出) (What) | - 量的效益： - 完成增能研習之自然科教師比例：100% - 進行正式公開觀課之教師比例：50% - 產出探究與實作教材：1份 - 質的效益 - 社群教師能掌握探究與實作課程之帶領技巧。 - 社群教師能進行跨科協同教學。 - 社群教師能依據共同制定的評量規準評分。 |  |
| 經費需求 | 經常門(單位:千元) | 資本門(單位:千元) |
|  | 60 | 0 |
|  | ※若有單品項總額超過十萬塊之設備，請於「教學設備需求」欄位詳加說明 |  |
| 教學設備需求 (項目、用途和效益說明、經費預算) |  |  |

三、子計畫C-新課綱課程發展委員會(含各任務小組)運作及區域交流計畫

(一)新課綱課程發展委員會(含各任務小組)之組織架構及規劃

108新課綱是課程及學習結構的改變，其中重要的精神是學生學習經驗、學習活動、學習的學科、所學習的知識、所學的內容、所學得的結果、所學之成品或是有關之學習計畫都可能被稱為「課程」。各項活動的規劃亦是課程發展的一部份，同時執行課程也是活動的參與。換言之，108新課綱不僅是課程內容或學分時數的變化，亦是學校系統的改變，包含學生學習歷程、課程選課、班級經營、導師制度、空間規劃等，與其說新課綱是推動教育革新，或許更是創造學校的新面貌，成就每個孩子的獨特性。因此，課綱的改變不僅是教務處的業務，更是各處室、各學科、各教師，家長與學生都應當變成改變的一環。

因應新課綱所形成之本校組織共分為三層，內層為核心智庫-課程核心小組包含各項議題的產出，各項政策理念的論述、課程架構、典章制度研擬、行政規劃運籌帷幄……等，屬於重要的研討組織，提出規劃案；中層為系統中重要的法治組織-課程發展委員會，包含議定課程學分、開課、教材與評鑑等皆由課程發展委員會，決議學校課程發展方向、學校各項典章制度的建立；第三層也就是外層屬於課程發展與落實的實踐社群，即為各教師社群。在這三層組織中，藉由內層的核心智庫經過不斷的討論、研議、滾動式思考，演變為新課綱成形之關鍵。

(1)核心智庫-課程核心小組

108課綱核心小組，工作內容說明如下：

- 思考學生圖像、能力素養圖像、校本特色圖像等校本主題內容，並提供學校願景目標之修訂草案。

- 研討銜接108課綱相關事宜、規劃建議案與人力規劃草案等。

- 規劃與發展符合108課綱之校訂必修、多元選修、加深加廣選修、彈性學習、自主學習等課程。

- 根據各領域提供之選修課程內容，發展學科知識地圖與學生學習地圖草案。

- 將各種研討後之課程相關草案送交課程發展委員會審查議定。

- 建立教師專業成長進修計畫，協助教師專業成長。

希望透過雙向的由下向上、由上向下；多層次的由行政發展到教學，再擴大到校園整體層面，共同發展本校課程。本校課程核心小組成員為23-27人由校長擔任主任委員，由教務主任擔任執行秘書，分別為：

- 行政人員代表：秘書、教務主任、學務主任、國中部主任、總務主任、輔導主任、圖書館主任、教學組長、課務組長、訓育組長、實驗研究組組長。

- 各領域教師代表：包含語文（國文、英文）、數學、社會、自然、藝文、綜合、健康與體育等。

- 其他：對課程規畫有興趣之教師。核心小組每月召開1~2次會議，研討校本課程地圖、必選修課程規劃草案及新舊課綱銜接事宜等內容，研擬相關草案送交課程發展委員會核定後辦理。

(2)法治組織-課程發展委員會

第二層為課程發展委員會，共置委員19-25人，由校長兼任召集人(當然委員)；由教務主任兼任執行秘書，其餘成員組成如下：家長會長、專家學者、學務主任、輔導主任、圖書館主任、教師會代表、教學組長、實驗研究組組長、訓育組長、體育組長、六大領域召集人、各年級級導師、學生代表。定期召開會議，負責課程發展、理解課綱、收集資料、討論草案、學科說明、問題收集等工作。

(3)教師社群-課程發展與實踐

第三層為學校教師社群，依據各項課程的規劃進度，辦理教師共備研習，並且藉由討論進行意見交換，供學科研究會與課發會後續討論之依據。除了辦理研習，另外以課程分享會方式進行，以學校課程發展方向為依據發展教師社群。為因應新課綱，本校自106年8月起便已展開相關運作，定期召開社群會議。成立至今已完成學生圖像、能力指標、課程地圖、學分草案、員額計算、彈性學習與團體活動架構等，並已於教學研究會討論，以利學科與社群規劃後續課程之發展。

綜上，依據工作重點，各項任務規劃工作期程如下頁工作甘特圖所示。

圖 5工作甘特圖

| 序號 | 工作要項 | 月份 負責 | 107年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-1 | 訂定課程發展委員會設置要點 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 修訂學校特殊教育推行委員會組織要點(視需要) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 學校願景 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 學生圖像 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 課程實務規畫宣導說明會 | 國教署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | 課程地圖(三年學分規劃) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-7 | 各年級課程結束一覽表(3年) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-8 | 探究與實作課程教學規畫表(18週教學進度) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-9 | 校定必修課程課程教學規畫表(18週教學進度) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10 | 多元選修課程課程教學規劃表(18週教學進度) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-11 | 彈性學習時間之全學期授課充實(增廣)/補強性教學教學規劃表 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-12 | 校訂課程介紹 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-13 | 彈性學習時間之規劃 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-14 | 團體活動時間之規劃 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-15 | 課程諮詢輔導教師培訓(學校務必推薦培訓名單) | 國教署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-16 | 課程諮詢輔導實施與流程 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-17 | 選課作業方式與流程 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-18 | 召開課發展委員會議 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-19 | 課程計畫填報說明會 | 國教署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-20 | 各校填報課程計畫 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-21 | 課程計畫審查(含複審及接受輔導) | 國教署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-22 | 課程計畫核定 | 國教署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-23 | 課程計畫公告 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(續) 圖 6工作甘特圖

| 序號 | 工作要項 | 月份 負責 | 107年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-1 | 學生學習地圖(十八學群進路) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 學習歷程檔案操作說明會 | 國教署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 學生學習歷程檔案規劃 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 學校特色活動介紹 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 畢業條件與修課學分檢核表 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 問與答 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-7 | 彙整成冊 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-8 | 選課輔導手冊送審(連同課程計畫) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 自編教材確定(經課發會審定) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 自編教材送印 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 學校教科書選用 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 確認學校處室分工 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | 確定學校課表編排原則(選修、校訂必修、彈性學習等) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-6 | 選課系統確定 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-7 | 學習歷程檔案平台確定(含訓練) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-8 | 彈性學習填報系統(含訓練) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-9 | 空間資源規劃 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-10 | 師資安排與規劃 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-11 | 公開授課規劃 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-12 | 召開課程諮詢輔導教師會議 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-13 | 選課說明會(含選課作業) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-14 | 彈性學習作法說明會(行政、導師及相關人員) | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-15 | 課表公告 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-16 | 其他相關事項 | 學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(4)預期成效

- 核心小組為新課綱課程架構、內涵、操作等方面的整合平台，透過核心小組例行會議與研討，可促進跨處室對話，系統性解決。

- 透過課程核心小組專業增能規劃以增進本任務小組成員對於未來教育之理解，以促進團隊共識，並提升團隊視野。

- 提升核心小組引導討論之技巧，以促進成員帶領各社群討論或活動帶領的能力。

- 藉由本子計畫與整體計畫有效串連，關聯的成效如下：以本子計畫作為其他計畫之支持，更重要是定向，確立課程、學習與校園整體發展方向，支持相關發展，進行各項典章制度的建立，有效把關課程發展的品質，並確保實施成效。

- 藉由本計畫，除了促進任務小組與全校教師增能外，並可讓學生得到實質上的幫助，且透過教師彼此的課程分享，輔以外部專家提供的諮詢與協助，更有利改善教學環境。

表 10 C-1新課綱課程發展委員會(含各任務小組)任務及培力規劃表

| 計畫名稱 | C-1課發會培力計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 課發與任務小組成員 | 校長、秘書、教務主任、學務主任、輔導主任、圖書館主任、教學組長、實驗研究組組長、訓育組長、體育組長、各領域領召(國文、英文、數學、社會、自然、藝能)、各年級教師代表、教師會代表、專家學者、家長會長、學生代表 |  |
| 計畫目標 (Why) | - 課發會及各任務小組培力計劃將使課發會能正常發揮課程審議功能，讓本校能順利推動108新課綱。 - 本計畫與整體HIT新高優質化計畫之最重要關聯為審核及推動新課綱課程以及各項配套措施， |  |
| 受益對象 （經費使用者） | 本校課發會及任務小組成員、校內教師 |  |
| 增能內容與策略 (How) | - 召開定期會議：各任務型小組每2個月召開會議，以確實掌握與落實課程發展進度。 - 規劃增能課程：因應新課綱的教育改革規劃增能課程，包含：相關講座、團隊共創活動、欣賞式探詢、素養導向之課程設計、學生學習評量、課程評鑑、選課輔導等。每學期2場，每場30人 - 各項新課綱課程推動之甘特圖請參見圖5(子計畫C之計畫介紹)。 |  |
| 預期效益 (需能呼應目標，是實施內容之產出) (What) | - 量的效益： - 通過課發會審核的多元選修課程計畫件數：5件。 - 質的效益 - 課發會能順利運作並審核108學年度高一多元選修課程計畫。 |  |
| 經費需求 | 經常門(單位:千元) | 資本門(單位:千元) |
|  | 40 | 0 |
|  | ※若有單品項總額超過十萬塊之設備，請於「教學設備需求」欄位詳加說明 |  |

(二)校本及區域諮詢輔導

本校規劃108學年度校本及區域諮詢輔導相關策略如下：專家諮輔會議針對高優自主管理工作小組進行協助，並邀請校內教師一同參與，除了計畫執行外，也針對課程發展相關重要議題提供教師及行政端諮詢輔導，以利課程實施過程中可以滾動修正。除校本諮輔外，本校也計畫參加區域諮輔及優質化計畫相關教師及行政增能研習，汲取他校辦學優點，將相關知能及諮詢輔導建議納入自主管理工作小組及行政會報上進行討論及分工，以期能滾動修正計畫。

表 11 C-2校本及區域諮詢輔導規劃表

| 計畫名稱 | C-2校本及區域諮詢輔導計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫目標 (Why) | - 透過校本及區域諮詢輔導，協助高優計畫針對目前課綱發展現況做滾動式修正。 - 本計畫扮演整體計畫的重要輔助角色，透過專家諮輔協助本校內部團隊運作、課程審查、課程評鑑、學習歷程檔案建置等議題。 |  |
| 受益對象 （經費使用者） | 本校教師及課發會成員 |  |
| 實施內容與策略 (How) | - 自辦諮詢輔導會議及課程審查、課程評鑑等相關會議 - 人數：80人 - 場次：每學期2次 - 參加區域諮輔 - 人數：4人 - 場次：每學期1次 - 參加課程發展相關工作坊：派員參加各項增能活動，給予教師行政支持，以利後續新課綱推行。 - 透過自主管理會議及行政會報，提出諮詢輔導建議改進方案，並於下個學期或下個年度滾動式修正計畫及課程發展方向。 |  |
| 預期效益 (需能呼應目標，是實施內容之產出) (What) | - 量的效益： - 參加增能研習之教師人次：20人次 - 辦理或參加諮詢輔導次數：2次 - 質的效益 - 教師對推動高優計畫的參與度提升。 |  |
| 經費需求 | 經常門(單位:千元) | 資本門(單位:千元) |
|  | 100 | 0 |

(三)校際交流

本校鄰近中央大學，很多教師為中大校友，故將與中大師培中心建立跨校聯盟，形成夥伴學習社群，不僅在新課綱課程發展上可獲得大學端的師資資源，中大學生也能到新屋高中協助辦理活動、服務學習或進行教材教法實習。

表 12 C-3校際交流規劃表

| 計畫名稱 | C-3校際交流計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫目標 (Why) | 1. 本計畫旨在與大學端做校際交流，互相分享資源並協助新課綱之推動。 2. 本校為新設校，師資員額尚未聘足，人力資源匱乏，希望能透過大學端師資及教材資源的協助，讓本校能順利推動新課綱課程中之大量選修課程。 |  |
| 受益對象 | 高中學生及教師 |  |
| 實施內容與策略 (How) | - 每學期舉辦一次校際交流，與中大參與師資培育相關系所之教師及學生交流，並同時與其他高中師生交流分享多元選修及團體活動時間實施方式及內容。 - 與中央大學合作科學觀測計畫(GLOBE臺美裨益全球環境觀測計畫)，每學期參加一次校際交流(全臺參與計畫之各高中)，交流內容含多元選修、探究與實作課程及社團活動經驗分享、學生作品報告呈現、與大學端教授共同研發課程。 - 與師培中心教師保持聯繫，合作辦理活動及課程 - 活動：如氣象觀測、新屋街遊…..等。 - 課程：邀請師培中心教師協同教授新課綱科技領域加深加廣課程。 - 與大學端合作可提供多元探究實作素材，對於新課綱探究與實作課程設計具有相當大助益；透過大學端的協助，也有助於教師減輕備課負擔，專心致力於素養導向課程設計，產出具地區特色之相關課程。 |  |
| 預期效益 (需能呼應目標，是實施內容之產出) (What) | - 量的效益： - 辦理校際交流次數：2次(每學期1次) - 質的效益 - 教師對新課綱課程推動之信心提升。 |  |
| 經費需求 | 經常門(單位:千元) | 資本門(單位:千元) |
|  | 40 | 0 |

四、 子計畫D-六年一貫學校特色發展計畫

本校為完全中學，高中部成立第二年，尚未有學校評鑑。為因應新課綱十二年國教六年一貫之學校特色發展，研擬D-1開放硬體mBot課程計劃以改善學校設備及研發創新教學，另為落實適性就近入學，提出D-2幸福新高─就近入學獎學金計畫，子計畫相關內容及規劃如下：

表 13 D-1「開放硬體mBot課程」子計畫規劃表

| 計畫名稱 | D-1開放硬體(mBot課程) 計劃 |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫目標 (Why) | - 利用mBot價格低廉，組裝容易，使用圖形化Scratch程式語言，促使學生在動手做的過程中，可以學到寫程式、機器人以及Arduino運作等相關知識，強化STEAM（Science、Technology、Engineering、Art＆Mathematics，科學、科技、工程、藝術及數學）教學的成效，並達成普及化教學。 - 本計畫為新高特色發展創新計劃，呼應新課綱六年一貫之彈性學習時間，從國中紮根程式語言之概念，到高中更容易銜接科技領域之相關課程。 |  |
| 受益對象 （經費使用者） | 科技領域教師及八年級學生 |  |
| 實施內容與策略 (How) | - 實施內容：機器人：透過程式設計實現創意想法，體驗程式設計與機器人結合的學習經驗。 - 實施策略： - 由資訊教學團隊，研擬機器人融入資訊教學之課程方案。 - 開創「做中學」的實用課程，提升學生學用合一能力。 - 辦理校內教師資訊科技應用經驗分享並進行公開觀課等增能研習。 - 實施對象：本校8年級資訊課程。 - 機器人課程融入八年級資訊教學，下學年實施。 |  |
| 預期效益 (需能呼應目標，是實施內容之產出) (What) | - 量的效益： - 完成增能研習之科技領域教師比例：60% - 進行公開觀課資訊相關課程：1次 - 質的效益 - 提供新興科技教學設備及環境，使學生擁有學以致用的機會。 - 提供動手操作經驗，激發學生對科學及資訊科技的學習動機與意願。 - 透過創客教育讓學生學會思考、分享及動手自造，培養想像之創造力及實踐創新能力。 - 透過做中學實際操作，有效整合知識與理論並運用在生活，提升自我解決問題的能力。 - 通過「創客」活動，學生可以接觸到新科技產品，藉助科技實現創意以激發創造的興趣。 |  |
| 經費需求 (相關金額請參經費表之編列填寫) | 經常門(單位:千元) | 資本門(單位:千元) |
|  | 100 | 40 |
|  | ※若有單品項總額超過十萬塊之設備，請於「教學設備需求」欄位詳加說明 |  |

表 14 D-2「幸福新高─就近入學」子計畫規劃表

| 計畫名稱 | D-2幸福新高─就近入學計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 計畫目標 (Why) | - 本校為106學年度新成立之完全高中，全新的行政、教學團隊，致力新課綱推動與校本特色建構，亟需吸引本地優秀國中畢業生就讀本校，落實就近入學之教育理念，引領在地優秀學子共同關懷在地人文，認同當地。 - 本計畫為本校高優計畫之招生重點計畫，並朝落實適性就近入學之十二年國教理念前進。 |  |
| 受益對象 （經費使用者） | 新屋區九年級畢業生 |  |
| 實施內容與策略 (How) | - 就近入學獎學金：每學年提供10位優秀國中畢業生(會考成績2A3B以上)就讀本校，給予高一至高三每學期各1萬元獎學金，總計22萬元。 - 根據獎學金計畫，獲得優秀入學獎金之學生，每學期若表現優良可獲得續發獎學金。將藉此追蹤核發獎學金之實質效益：(1)是否能吸引在地優秀學生(獲得獎學金人數是否增加) (2)優秀學生入學後是否能持續有優秀的表現(續發獎學金人數A與獲得入學獎學金人數B之比例A/B是否持平或上升)。 |  |
| 預期效益 (需能呼應目標，是實施內容之產出) (What) | - 量的效益： - 獲得就近入學獎學金之學生人次(含續發)：6人以上。 - 質的效益 - 在地社區及家長對本校之認同度提升。 |  |
| 經費需求 (相關金額請參經費表之編列填寫) | 經常門(單位:千元) | 資本門(單位:千元) |
|  | 220 | 0 |
|  | ※若有單品項總額超過十萬塊之設備，請於「教學設備需求」欄位詳加說明 |  |

參、自主管理

依據課推與課發回報單及高優計畫問卷執行結果，檢核本校新課綱實施進度，並綜整敘述如下：

(1)落實新課綱發展學校課程總體計畫

本校透過優質化計畫的支持，目標希望在短期之內能跟上新課綱實施的腳步，感謝夥伴們的戮力合作，「新高學」的雛型大抵已建構完成。並藉由高優各子計畫規劃方向，讓課程發展持續朝著精進的目標邁進。

對照問卷結果，普遍學生肯定課程安排，這對學校及老師而言不僅是實質的鼓勵，也是繪製學生圖像的參考依據。讓師生的共識，聚焦在以學生為主體的學習上，發展出以健康為本培養學生健康身心靈；以在地關懷為主實踐科技新人文；以寬懷宏觀為終拓展國際大視野的三大主軸，發展出屬於學校特色的新高學課程。

(2)鼓勵教師增能及促進教師專業發展

自發、互動、共好為新課綱的核心精神，透過各項研習課程的開設，鼓勵教師共備增能，以新高學發展為核心，以學校願景為發展方向，成立教師社群，分別為新高學、健康身心靈、科技新人文、國際大視野、自然捲等，並未利課程順利發展，積極提升軟硬體設備，優化行政與教學效能。除此之外，藉由教師社群運作增進教學知能，提升教學品質，期待透過教師的專業對話，產出跨領域的特色課程，讓學生學習能豐富多元，讓教師的教能專業精進。

(3)實踐課程發展組織運作與校際交流

新屋高中為一所社區型高中，惟地屬邊陲，交通不若都市地區方便，外界刺激稍嫌不足。透過課程發展組織的對話與討論，逐步規劃出校訂必修、選修、彈性、團體活動等課程，並且完備各項典章制度的建立。並且藉由各項課程小組的密切討論與對話，規劃出課程發展的脈絡，幫助學生進行性向試探，進而與鄰近大學結合，讓學生能透過課程的學習，增廣視野，找到學習的興趣及未來的方向。

(4)以六年一貫特色導引學生就近入學

本校為社區型優質高中，學制多元並內含：國中、高中、華德福，對於課程發展而言，可以結合不同制度的屬性，設計出豐富多元的課程，並且朝著六年一貫的方向思考。另外，藉由各項招生活動並舉辦高中課程博覽會及成果展，輔以獎學金以吸引在地優秀學子就讀。再者，學校剛成立，沒有校友或學生圖像可以參照，加上目前新建工程進行中，影響學生學習成效，附近居民觀望氣氛濃厚，僅能以獎學金，及優質老師的課程教學來吸引學生就近入學。

有效的自主管理機制是決定成功的關鍵，為落實本校高中優質化輔助方案，達成預期績效目標，實現本校成為優質高中之願景，本計畫建置學校自主管理機制，由課程核心小組藉由各項議題的討論與引導進行檢討與回饋。高優計畫以校長兼任召集人，帶領同仁推動優質高中計畫，主任兼任總執行，負責計畫擬定、修訂、行政處室之協調與會議召開，各項子計畫執行者一同進行績效檢核與評估改善。以PDCA(計畫Plan、執行Do、檢核Check、應變Action)方式進行，其進行的程序如下：

- Plan：學校以本位管理精神訂定各計畫量化與質化檢核指標及自主管理檢核表，建立自主管理檢核機制；工作小組就本計畫所擬定之各具體作為，研擬實施進度與檢核指標。

- Do：執行教師依據計畫內容與方法確實執行，各子計畫負責人依照實施歷程填寫自主管理檢核表。

- Check：每2個月定期進行自我檢核，以有效提升整體經營成效。學期末召開績效檢核會議，針對學期績效檢核報告進行討論，提供相關部門與執行單位管考功能外，作為來年調整學校經營計畫用。

- Actioon：邀請學者專家擔任外部諮詢委員到校諮詢輔導訪視，就本校所提經營計畫及實際執行時所面臨的疑難與問題，提供各方面之專業諮詢或診斷建議，以利持續深化方案的推動。

圖 7自主管理組織流程圖

各處室主任、組長定期召開自主管理會議

- 評估改善績效檢核

- 產出成果報告

邀請專家學者提供諮詢並參加區域諮輔，以作為滾動修正計畫之依據

執行子計畫(教師)

林佳瑩、黃嬿瑄、簡巧菱

葉明蕙、詹雅婷、楊炳南

陳癸月、洪詩惠、黃贊文

楊純碧、吳雨潔

江佩蓁、詹智傑、江姵萱

高優推動小組

總召：教務主任

成員：教學組、實研組

課諮教師、級導

訓育組、圖書館

議題小組召集人

健康身心靈：楊純碧

國際大視野：林佳瑩

科技新人文：王保堤

新  高  學：簡巧菱

計畫主持人(校長)

底圖來源：https://www.123rf.com

＊簡述課程發展檢核（50字）

本校關於課程發展之自主管理會議每學期至少執行一次，主要檢核課程研擬進度，同時並研發下個學年度之相關教材。

表 15課程發展自主管理檢核表

| 課程類型 | 預期達成的目標值 （以學期為單位） |  |  | 執行情形與結果 (以學期為單位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 量化 |  | 質化 | 績效值 (達成率) | 差值 (目標值與績效值之差距) | 執行情形與成效檢討(遭遇的困難、改善情行、效益說明) (最多100字) |
|  | 課程發展狀態 | 課程數 | 具體陳述 (最多30字) |  |  |  |
| 校訂必修 | 研擬 | 1 | 完成新高學校定必修教材 |  |  |  |
|  | 試行 | 0 |  |  |  |  |
|  | 完成 | 0 |  |  |  |  |
| 多元選修 | 研擬 | 6 | 完成高二及高三之多元選修課程規劃及審核 |  |  |  |
|  | 試行 | 0 |  |  |  |  |
|  | 完成 | 1 | 完成高一多元選修選課輔導手冊 |  |  |  |
| 加深加廣選修 | 研擬 | 7 | 完成高二加深加廣各科課程計畫 |  |  |  |
|  | 試行 | 0 |  |  |  |  |
|  | 完成 | 0 |  |  |  |  |
| 彈性學習 (含自主學習) | 研擬 | 0 |  |  |  |  |
|  | 試行 | 0 |  |  |  |  |
|  | 完成 | 0 |  |  |  |  |

＊簡述專業增能或一般任務檢核(非課程類，例如子計畫B和子計畫D)（50字）

B計畫：本校教師動能極高，跨領域組成四個社群，規劃每2個月針對教師增能辦理活動，並積極進行公開觀議課。

C計畫：針對課程實施及評鑑部分定期增能，且納入校際交流檢核指標，希望透過經驗分享習得他校優點，並與大學端合作課程及計畫，增進垂直向之互動。

D計畫：針對六年一貫學校特色發展進行教師增能並研發相關課程。

表 16一般任務子計畫B~D自主管理檢核表

| 子計畫與分支計畫 | 預期達成的目標值 （以學期為單位） |  |  | 執行情形與結果 (以學期為單位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 量化 |  | 質化 | 績效值 (達成率) | 差值 | 執行情形與成效檢討(遭遇的困難、改善情行、效益說明) (最多200字) |
|  | 項目說明 | 數值 | 具體陳述 (最多30字) |  |  |  |
| B-1 | 健康身心靈研習 | 4節 | 舉辦在地新屋相關研習(如趣味品生活、新高好客人、舞動人生…等) |  |  |  |
| B-1 | 國際大視野研習 | 4節 | 舉辦立足新屋放眼國際相關研習(如東南亞儀工議題…等) |  |  |  |
| B-1 | 科技新人文研習 | 4節 | 舉辦創遊新屋相關研習(如遊程規劃…等) |  |  |  |
| B-1 | 公開觀議課 | 1次 | 教師能參與試行新高學之公開觀議課 |  |  |  |
| B-2 | 自然捲教師增能研習 | 4節 | 舉辦探究與實作相關研習(如以管窺天、新屋專賣”電”…等) |  |  |  |
| C-1 | 舉辦課程發展相關研習次數 | 1次 | 教師能參與課程發展增能研習 |  |  |  |
| C-2 | 參加區域諮輔次數 | 1次 | 教師能參與課程發展增能研習 |  |  |  |
| C-3 | 舉辦校際交流次數 | 1次 | 教師能參與校外交流 |  |  |  |
| D-1 | 領域研習 | 8節 | 教師能操作mBot硬體並研發課程。學生利用 mBot 自走車可以學到程式相關知識，強化 STEM教學的成效。 |  |  |  |
| D-2 | 獲得獎學金人數 | 6人 | 學生能就近入學 |  |  |  |

肆、經費配置和資源運用與整合

- 學校整體資源規劃與經費需求：

本校之經費規劃如附件二~五，主要聚焦在課程發展(探究實作、多元選修)以及教師增能方面，國中部則發展生活領域特色課程。總經費需求為新臺幣200萬元整。

- 資本門：

資本門提列金額共新臺幣55萬元整，包含雷射切割機及相關套件、筆記型電腦、數位相機。

因本校為完全中學，高中部剛成立第二年，教室內都沒有電腦，但教師授課使用電腦頻率很高，目前因新建校舍尚未完工，故沒有多餘空間可以擺桌上型電腦，採用6大領域各配1台筆電以供授課及教師社群使用。

本校空間雖不足，但奉局指示將設立生活科技教室，因應高中科技及藝術領域實作課程及國中生活領域之機電整合課程，購置雷射切割機，除了藝能領域課程用途外，也可用於各學科創客活動使用。

- 「入學獎學金」及「優秀學生獎學(勵)金」之相關辦法如附件，若學生在學成績優異始可續領第二學期之獎學金。

- 資源運用與整合方面：本校臨近新屋區農會(四健會)、新屋圖書館、水牛書城，距離中央大學與新屋氣象站(2018及2019農博展場)等地也非常近。故目前正積極與各單位聯繫合作辦理活動與課程(已與水牛書城、新屋氣象站、中央大學師培中心合作過)。不僅可解決新課綱實施後本校教室空間不足問題，也可獲得外部資源，讓老師有多元素材可取得，減輕備課壓力的同時，也能提供學生多元學習機會與方式。

伍、結語

本校為106學年度新成立之完全中學，第一年的高中人力、設備、資源皆不足，且距離108新課綱上路之期程相當緊迫，學校本身既無舊有課程為發展基礎，又無足夠之教師進行課程創新或活化，可謂處境艱難。

然本校行政、教師團隊共識高、積極度投入度高，藉由本計畫之申請爭取資源經費挹注，務期於最短的時間內，提升學校行政、教學效能，透過教師社群運作，一者積極進行專業成長，二者向外取經，學習其他高中之經驗與專長，並整合社區、大專校院之外部資源，迎頭趕上新課綱的腳步，也給予本校學生符應時代需求之課程，培養學生應具備之素養，成為具備「健康身心靈、科技新人文、國際大視野」之世界公民。

是故，108學年度高優計畫將能協助本校按部就班發展本校課程「新高學」，發展學生潛能，成就每一個學生，並奉獻己力，造福社區、國際。

陸、計畫書附件

- 新課綱三年課程計畫書。

- 高中優質化年度經費編列總表【108學年度】（表y-1）。

- 高中優質化年度經費編列檢核表【108學年度】（表y-2）。

- 高中優質化年度子計畫經費編列概算表【108學年度】（表y-3系列）。

- 子計畫經常門經費項目彙計表【108學年度】 (表y-4)

- 新屋高中優秀獎學金實施辦法